АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Новоалтайск

Об утверждении муниципальной

программы «Молодежь города

Новоалтайска»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 25.05.2015 №984 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Новоалтайска»
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь города Новоалтайска».

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике городского округа город Новоалтайск Алтайского края и разместить на официальном сайте города Новоалтайска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Н.Г. Ерохину

Глава города 									   В.Г. Бодунов

## Муниципальная программа

## «Молодежь города Новоалтайска»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Молодежь города Новоалтайска»

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель программы | Отдел по делам молодежи комитета по социальным вопросам Администрации города Новоалтайска |
| --- | --- |
| Участники программы | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска Комитет по культуре Администрации города Новоалтайска Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Новоалтайска Отдел Министерства внутренних дел России по г. Новоалтайску (по согласованию) Отдел военного комиссариата по г. Новоалтайску и Первомайскому району (по согласованию) Молодежная Дума города Новоалтайска Профессиональные учебные заведения, расположенные на территории города Новоалтайска (по согласованию) Общественные объединения (по согласованию) Военно-патриотические клубы, созданные на базе муниципальных учреждений города Новоалтайска |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цель программы | Создание условий для повышения степени интеграции молодежи в социально-экономические и общественно-политические отношения, системного и комплексного развития потенциала молодых людей с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие города Новоалтайска |
| Задачи программы | - Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, традициям Российской Федерации; 2. Формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, духовно - нравственных и семейных ценностей и т. д.); 3. Создание условий для социальной адаптации молодежи, поддержка молодежных инициатив, общественных молодежных объединений, развитие добровольческого (волонтерского) движения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество реализованных мероприятий и проектов в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи. - Количество реализованных молодежных мероприятий и проектов по пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственных и семейных ценностей и т.д. - Общая численность молодежи, вовлеченной центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе профессиональных, образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап с 2026 по 2030 год |
| Объемы финансирования программы | Общий объем необходимых для эффективной реализации программы средств из бюджета городского округа 825,0 тыс. руб., в том числе: - 2026 г. - 160,0 тыс. руб.; - 2027 г. – 165,0 тыс. руб.; - 2028 г. – 165,0 тыс. руб.; - 2029 г. – 170,0 тыс. руб.; - 2030 г. –170,0 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете городского округа город Новоалтайск на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Увеличение количества реализованных мероприятий и проектов в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи к 2030 году на 17 единиц; - Сохранение количества реализованных молодежных мероприятий и проектов по пропаганде здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей - 16 ежегодно; - Сохранение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность на уровне 3600 человек |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Эффективная государственная молодежная политика - один из важнейших инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. В Посланиях Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию особо отмечается, что в современных условиях России резко возрастает социальная нагрузка на молодежь. Это определяется и демографической ситуацией, и определенными социально-политическими вызовами современности. Укрепление позиций России в мире, обеспечение её конкурентоспособности, повышение качества жизни российских граждан – возможны только при эффективном задействовании потенциала развития, носителем которого является молодежь.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит оптимизировать использование имеющихся в городе организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов для достижения стратегической цели работы с молодежью, проводить целенаправленную и последовательную молодежную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе с молодежью на всех уровнях управления.

3. Общая характеристика муниципальной программы

3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритеты реализации муниципальной молодежной политики в Алтайском крае на период до 2030 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

- Указ Президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Федеральный Закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Национальный проект "Молодежь и дети"
(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 2025 г.);

- Закон Алтайского края от 11.07.2011 № 78-ЗС «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае»;

- Стандарт модели реализации молодёжной политики в муниципальных образованиях.

Реализация муниципальной молодежной политики в городе Новоалтайске будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

- поддержка наиболее развитых и сложившихся, или имеющих предпосылки к развитию, перспективных видов деятельности молодежи;

- внедрение элементов соревновательности: проведение конкурсов и программ поиска и поддержки талантов;

- внедрение инновационных форм и методов работы с молодежью, ориентированных на вовлечение молодежи в творческий вид деятельности, способствующий раскрытию творческих способностей и самореализации;

- реализация программ поддержки, адаптации, оказания профессиональной помощи (психологической, юридической, профориентационной) молодым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

- развитие кадрового потенциала, программы непрерывного образования, тренингов, семинаров по обмену опытом;

- привлечение молодежи к участию в общественной жизни, развитие

молодежного самоуправления, молодежных общественных организаций, объединений, клубных формирований для молодежи, организации работы с неформальными молодежными движениями;

- развитие социальной активности молодежи, в том числе развитие движения добровольческой (волонтерской), поисковой деятельности молодежи;

- поддержка молодежных инициатив, в том числе и с помощью организации конкурсов на предоставление грантов для реализации проектов;

- совершенствование системы гражданского и духовно-нравственного воспитания, профилактики религиозного и этнического экстремизма, формирования в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) с помощью мероприятий и информационных проектов.

Выделяемые на различных уровнях реализации молодежной политики приоритетные направления, отвечают актуальным проблемам и долгосрочным перспективам развития.

3.2. Характеристика цели, задач и конечных результатов реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы «Молодежь города Новоалтайска» – создание условий для повышения степени интеграции молодежи в социально-экономические и общественно-политические отношения, системного и комплексного развития потенциала молодых людей с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие города Новоалтайска.

Задачи Программы:

1) содействие патриотическому воспитанию и гражданскому образованию молодежи;

2) формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей и т. д.);

3) создание условий для социальной адаптации молодежи, поддержка молодежных инициатив, общественных молодежных объединений, развитие добровольческого (волонтерского) движения.

Конечные результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение количества реализованных мероприятий и проектов в сфере патриотического и гражданского  воспитания молодежи, привлечение молодежи к улучшению экологической ситуации в городе, его благоустройству к 2030 году на 17 единиц;

- сохранение количества реализованных молодежных мероприятий и проектов по пропаганде здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей – 16 ежегодно;

- сохранение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность на уровне 3600 человек.

Информация о порядке расчета значений индикаторов

муниципальной программы

| N п/п | Наименование индикатора | Методика расчета значения целевого индикатора | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных мероприятий и проектов в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи | Е = n+n1+n2… | E – общее количество реализованных мероприятий и проектов в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи; n, n1, n2, – реализованные мероприятия и проекты в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи. Определяется как сумма слагаемых. Далее полученное значение сравнивается со значением предыдущего года. Данные предоставляются основными исполнителями программы за отчетный период. |
| 22 | Количество реализованных молодежных мероприятий и проектов по пропаганде здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д. | Е = n+n1+n2… | E – общее количество реализованных мероприятий и проектов по пропаганде здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д. на конец отчетного периода; n, n1, n2, – реализованные мероприятия и проекты по пропаганде здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д. Определяется как сумма слагаемых. Данные предоставляются основными исполнителями программы за отчетный период. |
| 3 | Общая численность молодежи, вовлеченной центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Е = n+n1+n2… | E – общая численность молодежи, вовлеченной центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность на конец отчетного периода; n, n1, n2, – молодые люди, принявшие участие в различных мероприятиях и акциях муниципального, регионального, федерального уровней в качестве добровольцев (волонтеров), а также представители добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, школьных добровольческих (волонтерских) отрядов города. Определяется как сумма слагаемых. Данные предоставляются основными исполнителями программы за отчетный период. |

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

В муниципальной программе «Молодежь города Новоалтайска» предусматривается комплекс мероприятий направленный на создание условий для успешной самореализации, развития инновационного потенциала молодежи города и эффективной самореализации в интересах развития общества.

В рамках задачи 1 «Содействие патриотическому воспитанию и гражданскому образованию молодежи» запланированы следующие мероприятия:

-  Реализация молодежных мероприятий, акций, посвященных памятным датам российской истории: День Победы; День Конституции; День Российского флага; «Георгиевская ленточка»; шествие «Бессмертный полк»; традиционные городские мероприятия патриотической и гражданской направленности: День призывника; акция «Мы –граждане России», «Месячник молодого избирателя»;

- Изготовление сувенирной  продукции с логотипом «Молодежь Новоалтайска»;

- Организация деятельности Молодежной Думы города Новоалтайска;

-  Привлечение молодежи к благоустройству города через проведение Молодежных субботников, экологических акций.

Ожидаемые результаты – увеличение количества реализованных мероприятий и проектов в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи к 2030 году на 17 единиц.

В рамках задачи 2 «Формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.)» запланированы следующие мероприятия:

- Проведение городских мероприятий в рамках общей идеи «здорового образа жизни;

- Организация и проведение городских акций, конкурсов среди молодых семей, торжественных мероприятий, в том числе посвященных Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности;

- Инклюзивная акция «Новогодняя сказка».

Ожидаемый результат – сохранение количества реализованных молодежных мероприятий и проектов по пропаганде здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей к 2030 году на 16 единиц.

В рамках задачи 3 «Создание условий для социальной адаптации молодежи, поддержка молодежных инициатив, общественных молодежных объединений, развитие волонтерского движения» запланированы следующие мероприятия:

- Акция «Молодежный Арбат» в День Молодежи России;

- Поддержка инициатив (участие в всероссийских, региональных форумах);

- Организация и проведение мероприятий по работе с добровольческими (волонтерскими) молодежными организациями и объединениями города «Слет волонтеров».

Ожидаемый результат – сохранение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность на уровне 3600 человек.

5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем необходимых для эффективной реализации программы средств из бюджета городского округа 825,0 тыс. руб., в том числе:

- 2026 г. - 160,0 тыс. руб.;

- 2027 г. – 165,0 тыс. руб.;

- 2028 г. – 165,0 тыс. руб.;

- 2029 г. – 170,0 тыс. руб.;

- 2030 г. –170,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете городского округа город Новоалтайск на очередной финансовый год и плановый период.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками муниципальной программы

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленной цели необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски: нормативно-правовые, организационные и управленческие риски (непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий).

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг, снизить их доступность и сократить

объем инвестиций в инфраструктуру отрасли.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение муниципальной программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы.

Минимизация вышеуказанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Молодежь города Новоалтайска» (далее – ответственный исполнитель Программы) является отдел по делам молодежи комитета по социальным вопросам Администрации города Новоалтайска.

Ответственный исполнитель Программы:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и утверждение в установленном порядке;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) координирует деятельность соисполнителей;

4) организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новоалтайска, утвержденным Постановлением Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 25.05.2015 № 984, требованиями и несет ответственность за достижение индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

5) предоставляет в комитет по экономической политике и инвестициям Администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

6) проводит оценку эффективности Программы в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы;

7) запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

8) рекомендует соисполнителям и участникам Программы осуществить разработку отдельных мероприятий;

9) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом на основании информации, предоставленной участниками и соисполнителями Программы, предоставляют формы мониторинга Программы комитет по экономической политике и инвестициям Администрации города и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города;

10) подготавливает годовой отчёт совместно с соисполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляет в комитет по экономической политике и инвестициям Администрации города и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города.

Соисполнители:

1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта Программы с участниками Программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

2) осуществляют реализацию мероприятий Программы, несут ответственность за достижение индикаторов Программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных по Программе;

3) несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

4) в пределах своей компетенции ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставляют необходимую информацию ответственному исполнителю Программы.

Участники Программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

2) предоставляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке Программы в части мероприятий Программы, в реализации которых предполагается их участие;

3) предоставляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

### Заместитель главы Администрации города 				    Н.В.Щепина

Приложение 1

к муниципальной программе «Молодежь города Новоалтайска»

Перечень индикаторов муниципальной программы «Молодежь города Новоалтайска»

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущий период | Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации программы |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель программы: Создание условий для повышения степени интеграции молодежи в социально-экономические и общественно-политические отношения, системного и комплексного развития потенциала молодых людей с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие города Новоалтайска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие патриотическому воспитанию и гражданскому образованию молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных мероприятий и проектов в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи | ед. | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | Увеличение количества реализованных мероприятий и проектов в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи, привлечение молодежи к улучшению экологической ситуации в городе, его благоустройству на 17 единиц |
| Задача 2. Формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных молодежных мероприятий и проектов по пропаганде здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д. | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Сохранение количества реализованных молодежных мероприятий и проектов по пропаганде здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей на уровне 16 единиц |
| #### Задача 3. Создание условий для социальной адаптации молодежи, поддержка молодежных инициатив, общественных молодежных объединений, развитие добровольческого (волонтерского) движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность молодежи, вовлеченной центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества(волонтерства)на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел. | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | Сохранение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность на уровне 3600 человек |

### Заместитель главы Администрации города 												    Н.В.Щепина

Приложение 2

к муниципальной программе «Молодежь города Новоалтайска»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Новоалтайска»

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Программа «Молодежь города Новоалтайска на 2026 – 2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель: создание условий для успешной самореализации, максимального развития инновационного потенциала молодежи города и эффективной самореализации в интересах развития общества | 2026 – 2030 | ОДМ, КОА, КпоК, КФиС, МД, СМ, ВПК созданные на базе муниципальных учреждений, ВК (по согласованию), ОМВД (по согласованию), УСЗН (по согласованию), ОО (по согласованию), ССУЗы (по согласованию) | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 |  | 830,0 | бюджет городского округа |
| 2. | Задача 1. Содействие патриотическому воспитанию и гражданскому образованию молодежи | 2026 – 2030 | ОДМ, КОА, КФиС, КпоК, МД, ВПК созданные на базе муниципальных учреждений, ОМВД (по согласованию), ССУЗы (по согласованию), ОО (по согласованию) | 45,0 | 50,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 |  | 235,0 | бюджет городского округа |
| 3. | Мероприятие 1.1. Реализация молодежных мероприятий, акций, посвященных памятным датам российской истории: День Победы; День Конституции; День Российского флага; «Георгиевская ленточка»; шествие «Бессмертный полк»; традиционные городские мероприятия патриотической и гражданской направленности: День призывника; акция «Мы –граждане России», «Месячник молодого избирателя» и др. | 2026 – 2030 | ОДМ, КОА, КФиС, КпоК, МД, ВПК созданные на базе муниципальных учреждений, ОМВД (по согласованию), ССУЗы (по согласованию) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |  | 105,0 | бюджет городского округа |
| 4. | Мероприятие 1.2. Изготовление сувенирной продукции с логотипом «Молодежь Новоалтайска» | 2026 – 2030 | ОДМ | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 80,0 | бюджет городского округа |
| 5. | Мероприятие 1.3. Организация деятельности Молодежной Думы города Новоалтайска: - методическое обеспечение и координация деятельности | 2026 – 2030 | ОДМ, КОА, МД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | бюджет городского округа |
| 6. | Мероприятие 1.4. Привлечение молодежи к благоустройству города через проведение Молодежных субботников, экологических акций, квестов и т.д. | 2026 – 2030 | ОДМ, МД, ССУЗы (по согласованию), ОО (по согласованию) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 50,0 | бюджет городского округа |
| 7. | Задача 2. Формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) | 2026 – 2030 | ОДМ, КОА, КпоК, КФиС, МД, ОМВД (по согласованию), ОО (по согласованию), ССУЗы (по согласованию) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 200,0 | бюджет городского округа |
| 8. | Мероприятие 2.1. Проведение городских мероприятий в рамках общей идеи «здорового образа жизни»: -Месячник здорового образа жизни; - акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в рамках Всероссийских акций; - акция «Стоп Наркотик», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | 2026 – 2030 | ОДМ, КОА, КпоК, КФиС, МД, ОМВД (по согласованию), ОО (по согласованию), ССУЗы (по согласованию) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 25,0 | бюджет городского округа |
| 9. | Вручение свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям | 2026 – 2030 | ОДМ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 25,0 | бюджет городского округа |
| 10. | Мероприятие 2.2. Организация и проведение городских акций, конкурсов среди молодых семей, торжественных мероприятий, в том числе посвященных Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности | 2026 – 2030 | ОДМ, КпоК, КОА, МД | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 50,0 | бюджет городского округа |
| 11. | Мероприятие 2.3. Инклюзивная акция «Новогодняя сказка» | 2026 - 2030 | ОДМ, СМ, УСЗН(по согласованию), КЦСОН (по согласованию) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 100,0 | бюджет городского округа |
| 12. | Задача 3. Создание условий для социальной адаптации молодежи, поддержка молодежных инициатив, общественных молодежных объединений, развитие добровольческого (волонтерского) движения | 2026– 2030 | ОДМ, КОА, МД, СМ, КФиС, ОО (по согласованию), ССУЗы (по согласованию) | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 |  | 395,0 | бюджет городского округа |
| 13. | Мероприятие 3.1. Акция «Молодежный Арбат» в День Молодежи России | 2026 - 2030 | ОДМ, КпоК, КФиС, МД | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 100,0 | бюджет городского округа |
| 14. | Мероприятие 3.2. Поддержка инициатив (участие во всероссийских, региональных форумах, оплата билетов) | 2026 – 2030 | ОДМ, КОА, ВПК | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 30,0 |  | 155,0 | бюджет городского округа |
| 15. | Мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий по работе с добровольческими (волонтерскими) молодежными организациями и объединениями города - «Слет волонтеров» | 2026 – 2030 | ОДМ, КОА, ОО (по согласованию), ССУЗы (по согласованию) | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 140,0 | бюджет городского округа |

Принятые сокращения:

ВК – Отдел военного комиссариата по г. Новоалтайску и Первомайскому району

ВПК – Военно-патриотический клуб «Русич»

КАО – Комитет по образованию Администрации города

КоК – Комитет по культуре Администрации города Новоалтайска

КФиС – Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Новоалтайска

МД – Молодежная Дума города Новоалтайска

ОДМ – Отдел по делам молодежи комитета по социальным вопросам Администрации города Новоалтайска

ОМВД – Отдел Министерства внутренних дел России по г. Новоалтайску

ОО – Общественные объединения

ССУЗ – Среднеспециальное учебное заведение, расположенное на территории города Новоалтайска

УСЗН – Управление социальной защиты населения по г.Новоалтайску и Первомайскому району

### Заместитель главы Администрации города 												    Н.В.Щепина

Приложение 3

к муниципальной программе «Молодежь города Новоалтайска»

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 830,0 |
| из городского бюджета | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 830,0 |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы, в том числе: | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 830,0 |
| из бюджета городского округа | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 830,0 |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Заместитель главы Администрации города 				    Н.В.Щепина