АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020                                                                                                                № 1998

г. Новоалтайск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности качественного образования, создания оптимальных условий для обучения и воспитания здорового и образованного гражданина города Новоалтайска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска и разместить на официальном сайте города Новоалтайска в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Т.Ф. Михайлову.

Глава города С.Н. Еремеев

Приложение

к постановлению Администрации города Новоалтайска

от 24.12.2020 № 1998

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»

(далее – Программа)

- Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска (далее – «комитет») |
| --- | --- |
| Участники программы | Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее – «МБДОУ»); Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (далее – «МБОУ»); Муниципальные учреждения дополнительного образования (далее – «МУДО»); Муниципальное казенное учреждение Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новоалтайска (далее – «МКУ «УГОЧС г. Новоалтайска») |
| Подпрограммы программы | Без деления на подпрограммы |
| Цель программы | Повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества, потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Новоалтайска |
| Задачи программы | 1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению города Новоалтайска в сфере дошкольного образования. 2. Развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и социализации. 3. Создание условий, обеспечивающих инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 4. Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни. 5. Создание условий для обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей. 6. Создание условий для патриотического воспитания обучающихся. 7. Мотивация педагогических работников к саморазвитию и повышению профессиональной компетентности, создание условий для закрепления молодых специалистов в образовательных организациях города Новоалтайска. 8. Обеспечение дистанционного обучения среди различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС с использованием дистанционных образовательных технологий |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 2. Доля обучающихся МБОУ, получающих образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС). 3. Доля образовательных организаций, в которых обеспечена архитектурная доступность зданий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 4. Доля детей, занимающихся в системе учреждений дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях. 5. Доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время. 6. Доля детей, занимающихся в объединениях патриотической направленности. 7. Количество педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства. 8. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников. 9. Количество компьютеров, используемых для проведения курсов повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 - 2025 г. без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы из всех источников составляет 4 064 409,4 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2021 год – 868 889,4 тыс. рублей; - 2022 год – 800 400,0 тыс. рублей; - 2023 год – 798 400,0 тыс. рублей; - 2024 год – 798 360,0 тыс. рублей; - 2025 год – 798 360,0 тыс. рублей; из федерального бюджета – 74 742,0 тыс.рублей, в том числе по годам: - 2021 год – 74 742,0 тыс. рублей; из краевого бюджета - 2 870 688,4 тыс.рублей, в том числе по годам: - 2021 год – 602 688,4 тыс. рублей; - 2022 год – 567 000,0 тыс. рублей; - 2023 год – 567 000,0 тыс. рублей; - 2024 год – 567 000,0 тыс. рублей; - 2025 год – 567 000,0 тыс. рублей; из бюджета городского округа – 1 118 979,0 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2021 год – 191 459,0 тыс. рублей; - 2022 год – 233 400,0 тыс. рублей; - 2023 год – 231 400,0 тыс. рублей; - 2024 год – 231 360,0 тыс. рублей; - 2025 год – 231 360,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа – города Новоалтайска Алтайского края в части финансирования из средств бюджета городского округа. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Новоалтайского городского Собрания депутатов (далее – НГСД) о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет до 100%. 2. Увеличение доли обучающихся МБОУ, получающих образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) до 100%. 3. Увеличение доли образовательных организаций, в которых обеспечена архитектурная доступность зданий общеобразовательных организаций для детей-инвалидов и детей с ОВЗ до 83%. 4. Увеличение доли детей, занимающихся в системе учреждений дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях до 75%. 5. Увеличение доли школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время до 70 %. 6. Увеличение доли детей, занимающихся в объединениях патриотической направленности до 5%. 7. Увеличение количества педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства до 18 чел. 8. Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников до 26%. 9. Увеличение количества компьютеров, используемых для проведения курсов повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС до 3 единиц. |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Программа разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики и процессов социально-экономического развития города Новоалтайска.

Важнейшим экономическим приоритетом на современном этапе является поддержка развития образования, повышение его качества и эффективности. Успешность в реализации задач социально-экономического развития города Новоалтайска во многом определяется уровнем образования и культуры жителей, их мировоззренческой ориентацией и духовным развитием.

Муниципальные образовательные организации становятся стартовыми площадками для участия в создании новой экономики, воспитания конкурентоспособных, социально ответственных, инициативных и компетентных граждан. Направления их деятельности связаны с модернизацией содержания образования и участием гражданских институтов в оценке качества образования.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в городе функционирует сеть образовательных организаций, обеспечивающая государственные гарантии граждан на общее образование. Вместе с тем, несмотря на приоритетность финансирования бюджетной сферы и создания условий для осуществления образовательной деятельности в городе по-прежнему актуальны вопросы обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, перевода общеобразовательных организаций на односменный режим работы, снижение среднего возраста педагогических работников, улучшение материально- технической базы образовательных организаций. В связи с этим необходимо предусмотреть реализацию мероприятий, направленных на создание условий для получения доступного общего образования.

Развитие системы общего образования в городе Новоалтайске осуществляется в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов. С целью создания условий для получения качественного образования в соответствии с ФГОС необходимо обеспечить все общеобразовательные учреждения современными профильными кабинетами, компьютерным и лабораторным оборудованием.

Особого внимания требуют обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, при реализации Программы необходимо решить вопрос архитектурной доступности образовательных организаций для инвалидов и маломобильных групп населения с учетом их индивидуальных потребностей.

В городе Новоалтайске большое внимание уделяется вопросу организации горячего питания в общеобразовательных организациях, оздоровлению и занятости обучающихся в каникулярный период.

Численность учащихся, пользующихся горячим питанием на протяжении многих лет стабильна и составляет более 95 % от общей численности обучающихся.

Требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования предполагают интеграцию основного и дополнительного образования, в связи с чем необходимо решить вопрос увеличения количества предоставляемых услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе общеобразовательных организаций и организаций дошкольного образования.

Актуальной является организация развития системы дополнительного образования детей, в рамках которой функционируют социально-ориентированные и финансово-экономические механизмы реализации принципов государственной политики, поэтому необходимо продолжить внедрение на территории города целевой модели региональной системы дополнительного образования по обеспечению персонифицированного дополнительного образования.

Кроме того, система дополнительного образования требует существенных изменений в части содержания образовательных программ, совершенствования их программно-методического и кадрового обеспечения.

Немаловажное значение имеет обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников учреждений.

С целью профилактики антитеррористической безопасности образовательные учреждения оборудованы кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения. Помимо систем видеонаблюдения в 3 общеобразовательных организациях города установлены турникеты. Все муниципальные образовательные учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

Вместе с тем, имеется потребность в восстановлении и реконструкции ограждения в 4 образовательных учреждениях.

Кроме того, современное материально-техническое состояние образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, оборудования, инженерных коммуникаций), поскольку большинство зданий построено в период 1950 - 1970 годов.

В настоящее время также остается актуальной проблема наличия педагогических вакансий в образовательных организациях и высокий показатель среднего возраста педагогических работников.

Несмотря на то, что в городе предусмотрены меры поддержки молодых педагогов: повышающие коэффициенты в рамках специальной части фонда оплаты труда, единовременная выплата, закрепление наставника, участие в конкурсах профессионального мастерства (в номинациях для молодых специалистов) увеличивается доля педагогов пенсионного возраста.

Необходимы новые более эффективные формы работы по привлечению и закреплению педагогических работников в школах города. Важно создать систему мотивации руководителей и педагогов муниципальных образовательных учреждений города к повышению уровня профессионализма, к работе в новом социальном контексте, в новых условиях.

С целью совершенствования механизмов, используемых для развития кадрового потенциала работников образовательных организаций необходимо продолжить:

обновление системы аттестации педагогических работников по мере введения новой модели аттестации учителей на основе использования единых федеральных оценочных материалов в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и федеральными государственными образовательными стандартами;

расширение состава профессиональных сообществ и организацию их участия в повышении квалификации, распространении инновационного опыта, в том числе на базовых площадках и стажерских практиках;

### осуществление поддержки студентов государственных образовательных организаций высшего образования края, успешно обучающихся по целевому договору.

Комплексная реализация мероприятий программы позволит оптимизировать использование имеющихся в городе организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов, проводить целенаправленную и последовательную образовательную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе в муниципальной системе образования.

Исполнение всех мероприятий программы позволит комитету по образованию и образовательным организациям своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на них обязательства, реализовать систему действий, направленную на повышение качества и эффективности работы.

3. Общая характеристика муниципальной программы

### 3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере образования - повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Новоалтайска, отдыха и оздоровления детей сформулированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»;

- закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;

- постановление Правительства Алтайского края от 20.12.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае».

Приоритетными направлениями при организации деятельности являются:

1)	в сфере дошкольного образования:

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет и реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;

- сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 месяцев до 3 лет, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, а также организациях, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста;

2)	в сфере общего образования:

-повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий обучения, а также за счет обновления материально-технической базы;

- реализация в общеобразовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта начального, основного и среднего общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- предоставление обучающимся детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья возможностей доступа к образовательным ресурсам, выбора варианта освоения программ общего образования;

- создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых детей;

3)	в сфере дополнительного образования детей, организации летнего отдыха и оздоровления:

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- обеспечение соответствия услуг дополнительного образования изменяющимся потребностям населения: реализация мероприятий по обеспечению персонифицированного дополнительного образования;

- использование моделей государственно-частного партнерства при реализации мероприятий по дополнительному образованию детей;

- сохранение и укрепление здоровья школьников.

4)	в сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников и развития кадрового потенциала:

- обеспечение условий для повышения квалификации и профессионального развития управленческих и педагогических работников системы образования;

- обеспечение мер социальной поддержки обучающихся по целевому договору, молодых специалистов;

5)	в сфере создания современных условий обучения и воспитания:

- продолжение модернизации инфраструктуры общеобразовательных организаций, направленной на обеспечение современных условий обучения, в том числе через участие в приоритетных федеральных и ведомственных проектах по обеспечению доступности образования детям раннего возраста, сокращение количества обучающихся во вторую смену;

3.2. Характеристика цели, задач и конечных результатов реализации муниципальной программы

Цель программы: повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества, потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Новоалтайска.

Задачи программы:

1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению города Новоалтайска в сфере дошкольного образования.

2. Развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и социализации.

3. Создание условий, обеспечивающих инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни.

5. Создание условий для обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей.

6. Создание условий для патриотического воспитания обучающихся.

7. Мотивация педагогических работников к саморазвитию и повышению профессиональной компетентности, создание условий для закрепления молодых специалистов в образовательных организациях города Новоалтайска.

8. Обеспечение дистанционного обучения среди различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС с использованием дистанционных образовательных технологий

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Увеличение показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет до 100%.

2. Увеличение доли обучающихся МБОУ, получающих образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) до 100%.

3. Увеличение доли образовательных организаций, в которых обеспечена архитектурная доступность зданий общеобразовательных организаций для детей-инвалидов и детей с ОВЗ до 83%.

4. Увеличение доли детей, занимающихся в системе учреждений дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях до 75%.

5. Увеличение доли школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время до 70 %.

6. Увеличение доли детей, занимающихся в объединениях патриотической направленности до 5%.

7. Увеличение количества педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства до 18%.

8. Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников до 26%.

9. Увеличение количества компьютеров, используемых для проведения курсов повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС до 3 единиц.

Перечень индикаторов программы – в приложении 1.

Порядок расчета значений индикаторов Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Методика расчета значения индикатора | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования | - Автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование» - Форма1 Статистической отчетности, подаваемой в Министерство образования и науки Алтайского края «Информация об охвате детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 2 | Доля обучающихся МБОУ, получающих образование в соответствии с ФГОС | Отношение численности обучающихся по ФГОС в текущем году к общей численности обучающихся в текущем году | Данные комплектования общеобразовательных организаций на текущий год |
| 3 | Доля образовательных организаций, в которых обеспечена архитектурная доступность зданий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Отношение численности общеобразовательных организаций, в которых обеспечена архитектурная доступность зданий к общему количеству зданий общеобразовательных организаций | Данные мониторинга доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования |
| 4 | Доля детей, занимающихся в системе учреждений дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях | Отношение численности детей, занимающихся в системе дополнительного образования к общему количеству обучающихся в общеобразовательных учреждениях | - Форма 14в Статистической отчетности, подаваемой в Министерство образования и науки Алтайского края - Данные комплектования общеобразовательных организаций на текущий год |
| 5 | Доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время | Отношение численности школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время к общему количеству обучающихся в общеобразовательных организациях города | Форма 4в Статистической отчетности, подаваемой в Министерство образования и науки Алтайского края |
| 6 | Доля детей, занимающихся в объединениях патриотической направленности | Соотношение количества детей, занимающихся в объединениях патриотической направленности к общей численности обучающихся в МБУДО | Данные комплектования общеобразовательных организаций на текущий год |
| 7 | Количество педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | Расчет показателя не требуется | Показатели мониторинга системы образования |
| 8 | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников | Отношение численности педагогических работников в возрасте до 35 лет к общей численности педагогических работников | Показатели мониторинга системы образования |
| 9 | Количество компьютеров, используемых для проведения курсов повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС | Расчет показателя не требуется | Отчет о материальном обеспечении организации |

4. Общая характеристика мероприятий муниципальной программы, сроков и этапов их реализации

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной и региональной политики в сфере образования.

Мероприятия, включённые в программу, содержат меры по формированию и финансовому обеспечению приоритетных направлений в области образования. Образовательные организации в рамках реализации соответствующих мероприятий могут получать дополнительные финансовые средства.

В программе предусмотрено проведение традиционных и новых муниципальных мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной деятельности обучающихся.

Обеспечение высокого качества образования связано с объективной, охватывающей все уровни образования системы оценки качества.

Основные мероприятия программы направлены на обеспечение доступности дошкольного образования, повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий обучения и материально-технической базы, создания равных возможностей для социализации и успешности каждого ребенка.

В программе предусмотрены также мероприятия по обновлению содержания дополнительного образования детей, по созданию условий для развития кадрового потенциала.

Перечень мероприятий - в приложении 2 к программе.

Реализация программы будет осуществляться в период с 2021 по 2025 годы.

5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета – Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

краевого бюджета  в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

местного бюджета  в соответствии с решениями представительного органа местного самоуправления о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования программы составляет 4 064 409,4 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, представлен в приложении 3 к программе.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Новоалтайского городского Собрания депутатов (далее – НГСД) о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации поставленных в программе задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных программой конечных результатов.

К рискам относятся:

нормативные правовые риски  непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий программы;

организационные и управленческие риски  недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, отставание от сроков реализации мероприятий; ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал, несогласованность действий основного исполнителя и участников программы;

финансово-экономические риски  недостаточное финансирование мероприятий программы за счет бюджетов всех уровней.

Минимизация рисков возможна за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга достигнутых результатов, проведения корректировки программы на основе анализа данных мониторинга, повышение эффективности учредительного контроля за организацией деятельности по исполнению основных мероприятий программы.

Важными средствами снижения рисков являются проведение аттестации и переподготовки управленческих кадров системы образования, а также разработка инструментов мониторинга достигнутых результатов.

## 7. Механизм реализации программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по образованию Администрации города Новоалтайска.

С целью организации и контроля реализации мероприятий программы планируется осуществление мониторинга и подготовка ежегодного отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также на выполнение мероприятий программы в течение года. Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов программы.

Средства, предусмотренные программой, носят целевой характер. Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска выполняет следующие функции по реализации программы:

организует реализацию программы, готовит проекты постановлений о внесении изменений в программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга;

готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации программы, представляет их в установленном порядке и сроки в Администрацию города Новоалтайска.

Заместитель главы Администрации города   Н.В. Щепина

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»

Перечень индикаторов Программы

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущий период | Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации программы |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель программы: повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества, потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Новоалтайска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | Увеличение показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет до 100% |
| Задача 2. Развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и социализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Доля обучающихся МБОУ, получающих образование в соответствии с ФГОС | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | увеличение доли обучающихся МБОУ, получающих образование в соответствии с ФГОС до 100%; |
| Задача 3. Создание условий, обеспечивающих инклюзивное образование детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Доля образовательных организаций, в которых обеспечена архитектурная доступность зданий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | % | 54,5 | 54,5 | 58,3 | 66,7 | 75 | 83 | Увеличение доли образовательных организаций, в которых обеспечена архитектурная доступность зданий общеобразовательных организаций для детей-инвалидов и детей с ОВЗ до 83% |
| Задача 4. Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Доля детей, занимающихся в системе учреждений дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях | % | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | Увеличение доли детей, занимающихся в системе учреждений дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях до 75% |
| Задача 5. Создание условий для обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время | % | 54 | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 | Увеличение доли школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время до 70 % |
| Задача 6. Создание условий для патриотического воспитания обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Доля детей, занимающихся в объединениях патриотической направленности | % | 3,5 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4,5 | 5 | Увеличение доли детей, занимающихся в объединениях патриотической направленности до 5% |
| Задача 7. Мотивация педагогических работников к саморазвитию и повышению профессиональной компетентности, создание условий для закрепления молодых специалистов в образовательных организациях города Новоалтайска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Количество педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | чел. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Увеличение количества педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства до 18 человек |
| 8. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников | % | 24,5 | 24,8 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | 26 | Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников до 26% |
| Задача 8. Обеспечение дистанционного обучения среди различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС с использованием дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество компьютеров, используемых для проведения курсов повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Увеличение количества компьютеров, используемых для проведения курсов повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС до 3 единиц |

Заместитель главы Администрации города   Н.В. Щепина

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие |  | Срок реализации |  | Участники программы |  | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | всего |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества, потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Новоалтайска |  | 2021 –2025 годы |  | КОА, МБДОУ, МБОУ, УДО |  | 868889,4 |  | 800400,0 |  | 798400,0 |  | 798360,0 |  | 798360,0 |  | 4064409,4 |  | Всего, в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 74742,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 74742,0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 602688,4 |  | 567000 |  | 567000 |  | 567000 |  | 567000 |  | 2870688,4 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 191459 |  | 233400 |  | 231400 |  | 231360 |  | 231360 |  | 1118979 |  | бюджет городского округа |  |
| 2 | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению города в сфере дошкольного образования |  | 2021 –2025 годы |  | КОА, МБДОУ |  | 383812 |  | 355700 |  | 355700 |  | 355700 |  | 355700 |  | 1806612 |  | всего, в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 254568 |  | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 1054568 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 129244 |  | 155700 |  | 155700 |  | 155700 |  | 155700 |  | 752044 |  | бюджет городского округа |  |
| 3 | Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 2021 –2025 годы |  | КОА, МБДОУ |  | 380112 |  | 350000 |  | 350000 |  | 350000 |  | 350000 |  | 1780112 |  | всего, в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | 254568 |  | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 1054568 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  | 125544 |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 725544 |  | бюджет городского округа |  |
| 4 | Мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации, ремонт ограждения, кровли, замена дверных, оконных блоков, ремонт системы отопления, канализации, замена электрохозяйства, ремонт спортивных, актовых залов, другие мероприятия | 2021 –2025 годы |  | КОА, МБДОУ |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 14000 |  | бюджет городского округа |  |

| 5 | Мероприятие 1.3. Оснащение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса | 2021 –2025 годы | КОА, МБДОУ | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6500 | бюджет городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Мероприятие 1.4. Содержание детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 2021 –2025 годы | КОА | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 6000 | бюджет городского округа |

| 7 | Задача 2. Развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и социализации | 2021 –2025 годы | КОА, МБОУ | 449139,7 | 408080 | 406080 | 406080 | 406080 | 2075459,7 | всего, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 74742,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74742,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 337235,7 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 1777235,7 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 37162 | 48080 | 46080 | 46080 | 46080 | 223482 | бюджет городского округа |
| 8 | Мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого и муниципального бюджетов | 2021 –2025 годы | КОА, МБОУ | 364414 | 385100 | 385100 | 385100 | 385100 | 1904814 | всего, в том числе |
|  |  |  |  | 331952 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 1731952 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 32462 | 35100 | 35100 | 35100 | 35100 | 172862 | бюджет городского округа |

| 9 | Мероприятие 2.2. Организация питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | 2021 –2025 годы | КОА, МБОУ | 5850 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 51850 | всего, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4850 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 44850 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7000 | бюджет городского округа |
| 10 | Мероприятие 2.3. Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса | 2021 –2025 годы | КОА, МБОУ | 100 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6100 | бюджет городского округа |
| 11 | Мероприятие 2.4. Создание современных условий для обучения и воспитания (ремонт ограждений, кровли, замена дверных, оконных блоков, ремонт системы отопления, канализации, замена электрохозяйства, ремонт спортивных, актовых залов, другие мероприятия) | 2021 –2025 годы | КОА, МБОУ | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 23000 | бюджет городского округа |
| 12 | Мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы | 2022 –2025 годы | КОА, МБОУ | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | бюджет городского округа |
| 13 | Мероприятие 2.6. Приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования, учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования | 2021 –2025 годы | КОА, МБОУ | 120 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6120 | бюджет городского округа |
| 14 | Мероприятие 2.7. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | 2021 –2025 годы | КОА, МБОУ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | бюджет городского округа |
| 15 | Мероприятие 2.8. Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | 2022 –2025 годы | КОА, МБОУ | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | бюджет городского округа |

| 16 | Мероприятие 2.9. Выплата именных стипендий Администрации города Новоалтайска одаренным детям | 2021 –2025 годы |  | КОА |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 | 80 |  | 400 |  | бюджет городского округа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Мероприятие 2.10. Приобретение детских новогодних подарков | 2022 –2025 годы |  | КОА, МБОУ |  | - |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  | 1200 |  | бюджет городского округа |  |
| 18 | Мероприятие 2.11. проведение акции "Соберем детей в школу" | 2021 –2025 годы |  | КОА |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 500 |  | бюджет городского округа |  |
| 19 | Мероприятие 2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 2021 –2025 годы |  | КОА МБОУ |  | 31803 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 31803 |  | федеральный бюджет |  |
| 20 | Мероприятие 2.13. Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | 2021 –2025 годы |  | КОА МБОУ |  | 43372,7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 43372,7 |  | всего, в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42939 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 42939 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 433,7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 433,7 |  | краевой бюджет |  |

| 21 | Задача 3. Создание условий, обеспечивающих инклюзивное образование детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья | 2022 –2025 годы | КОА, МБОУ | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 | бюджет городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Мероприятие 3.1 обеспечение архитектурной доступности зданий образовательных организаций для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2022 –2025 годы | КОА, МБОУ | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | бюджет городского округа |
| 23 | Мероприятие 3.2. Оснащение образовательных организаций специализированным оборудованием для организации образовательной деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии | 2022 –2025 годы | КОА, МБОУ | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | бюджет городского округа |

| 24 | Задача 4. Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  |  | 2021 –2025 годы |  | КОА, МУДО, МБОУ |  | 18824 |  | 20800 |  |  | 20800 |  |  | 20800 |  |  | 20800 |  | 102024 |  |  | бюджет городского округа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Мероприятие 4.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования |  |  | 2021 –2025 годы |  | КОА МУДО |  | 7124 |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 87124 |  |  | бюджет городского округа |  |  |
| 26 | Мероприятие 4.2. Создание условий для участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня |  |  | 2022 –2025 годы |  | КОА МУДО |  | - |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 400 |  |  | бюджет городского округа |  |  |
| 27 | Мероприятие 4.3. Создание современных условий для обучения и воспитания (ремонт ограждений, кровли, замена дверных, оконных блоков, ремонт системы отопления, канализации, замена электрохозяйства, ремонт спортивных, актовых залов, другие мероприятия) |  |  | 2022 –2025 годы |  | КОА МУДО |  | - |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 800 |  |  | бюджет городского округа |  |  |
| 28 | Мероприятие 4.4 Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей |  |  | 2021 –2025 годы |  | КОА МУДО МБДОУ МБОУ |  | 11700 |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 13700 |  |  | муниципальный бюджет |  |  |
| 29 | Задача 5. Создание условий для обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  | 2021 –2025 годы |  | КОА МБОУ ДОЛ «Орленок» |  | 16693,7 |  | 13500 |  |  | 13500 |  |  | 13500 |  |  | 13500 |  | 70693,7 |  |  | всего, в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10884,7 |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  | 38884,7 |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5809 |  | 6500 |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  | 31809 |  |  | бюджет городского округа |  |  |
| 30 | Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |  |  | 2021 –2025 годы |  | КОА МБОУ ДОЛ «Орленок» |  | 10163,7 |  | 9500 |  |  | 9500 |  |  | 9500 |  |  | 9500 |  | 48163,7 |  |  | всего, в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7884,7 |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  | 35884,7 |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2279 |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  | 12279 |  |  | бюджет городского округа |  |  |
| 31 | Мероприятие 5.2. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций |  |  | 2021 –2025 годы |  | КОА, МБОУ |  | 2700 |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 14700 |  |  | бюджет городского округа |  |  |
| 32 | Мероприятие 5.3. Оплата 35% от средней стоимости путевки в загородные лагеря для работников бюджетной сферы |  |  | 2021 –2025 годы |  | КОА |  | 800 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 4800 |  |  | бюджет городского округа |  |  |
| 33 | Мероприятие 5.4. Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных загородных лагерей отдыха и оздоровления детей |  |  | 2021 год |  | КОА, ДОЛ «Орленок» |  | 3030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3030 |  |  | всего, в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3000 |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 30 |  |  | бюджет городского округа |  |  |
| 34 |  | Задача 6. Создание условий для патриотического воспитания обучающихся |  | 2021 –2025 годы |  | КОА, ДЮЦ, МБОУ |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 200 |  |  | бюджет городского округа |  |
| 35 |  | Мероприятие 6.1. Формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни |  | 2021 –2025 годы |  | КОА, ДЮЦ, МБОУ |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 200 |  |  | бюджет городского округа |  |
| 36 |  |  | Задача 7. Мотивация педагогических работников к саморазвитию и повышению профессиональной компетентности, создание условий для закрепления молодых специалистов в образовательных организациях города Новоалтайска |  | 2021 –2025 годы |  | КОА, МБДОУ, МБОУ, МУДО |  | 380 |  |  | 730 |  |  | 730 |  |  | 730 |  | 730 |  |  | 3300 |  |  | бюджет городского округа |  |
| 37 |  |  | Мероприятие 7.1. Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОУ, МБОУ, МУДО |  | 2021 –2025 годы |  | КОА, МБДОУ, МБОУ, МУДО |  | 300 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 2300 |  |  | бюджет городского округа |  |
| 38 |  |  | Мероприятие 7.2. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Педагогический дебют», Учитель года», проведение ежегодных конференций, слетов педагогических работников, издание информационно-методических сборников |  | 2021 –2025 годы |  | КОА, МБДОУ МБОУ, МУДО |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 300 |  |  | бюджет городского округа |  |

| 39 | Мероприятие 7.3. Обеспечение социальной поддержки педагогических работников (оздоровление и другие виды поддержки) | 2022 –2025 годы | КОА, МБДОУ МБОУ, МУДО | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | бюджет городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Мероприятие 7.4. Предоставление меры социальной поддержки студентам 4-5 курсов АлтГПУ. Социальная поддержка студенческой молодежи | 2021 –2025 годы | КОА, МБДОУ МБОУ, МУДО | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | бюджет городского округа |
| 41 | Задача 8. Обеспечение дистанционного обучения среди различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС с использованием дистанционных образовательных технологий | 2021 –2023 годы | МКУ "УГОЧС" | 40 | 40 | 40 | - | - | 120 | бюджет городского округа |
| 42 | Мероприятие 8.1. Приобретение компьютерного оборудования | 2021 –2023 годы | МКУ "УГОЧС" | 40 | 40 | 40 | - | - | 120 | бюджет городского округа |

Заместитель главы Администрации города   Н.В. Щепина

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие системы образования в городе

Новоалтайске на 2021-2025 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 868889,4 | 800400,0 | 798400,0 | 798360,0 | 798360,0 | 4064409,4 |
| из городского бюджета | 191459,0 | 233400,0 | 231400,0 | 231360,0 | 231360,0 | 1118979,0 |
| из краевого бюджета | 602688,4 | 567000,0 | 567000,0 | 567000,0 | 567000,0 | 2870688,4 |
| из федерального бюджета | 74742,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74742,0 |
| Капитальные вложения, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| из городского бюджета | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
| из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы, в том числе: | 868889,4 | 800400,0 | 798400,0 | 798360,0 | 798360,0 | 4064409,4 |
| из городского бюджета | 191459,0 | 233400,0 | 231400,0 | 231360,0 | 231360,0 | 1118979,0 |
| из краевого бюджета | 602688,4 | 567000,0 | 567000,0 | 567000,0 | 567000,0 | 2870688,4 |
| из федерального бюджета | 74742,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74742,0 |

Заместитель главы Администрации города   Н.В. Щепина