АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2023 № 2171 г. Новоалтайск

О внесении изменения в постановление Администрации города Новоалтайска от 17.12.2020 № 1947

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новоалтайска, Протокол №3 от 03.07.2023, п о с т а н о в л я ю:

- Внести в постановление Администрации города Новоалтайска от 17.12.2020 № 1947 «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» следующее изменение:

  - Приложение 5 «Перечень мероприятий муниципальной программы» к муниципальной Программе «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2023.

- Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города									   В.Г. Бодунов

Приложение                                                                                                                                                                                                к постановлению Администрации города

от 25.09.2023 № 2171

«Приложение 5

к муниципальной Программе

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, участники | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель: Комплексное обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов муниципальной собственности на территории города Новоалтайска, повышение защищенности населения от чрезвычайных ситуаций, а так же при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска», Комитет Администрации по управлению Белоярским микрорайоном, Комитет Администрации по управлению Новогорским микрорайоном, Комитет по образованию, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорту | 3805,0 | 445,0 | 1844,0 | 300,0 | 600,0 | 6994,0 | бюджет городского округа |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель: Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 22,0 | 52,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 170,0 | бюджет городского округа |
| 3. | Задача 1. Совершенствование системы безопасности людей на водных объектах | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 17,0 | 47,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 145,0 | бюджет городского округа |
| 4. | Мероприятие 1.1. Ремонт, восстановление предупреждающих аншлагов в местах несанкционированного купания населения на водоемах и реках города | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,0 | бюджет городского округа |
| 5. | Мероприятие 1.2. Изготовление и монтаж предупреждающих аншлагов в местах несанкционированного купания населения на водоемах и реках города | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 33,0 | бюджет городского округа |
| 6. | Мероприятие 1.3. Ремонт автомобиля первой помощи (АПП) | 2022-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 40,0 | бюджет городского округа |
| 7. | Мероприятия 1.4. Ремонт лодки аварийно-спасательного подразделения | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | бюджет городского округа |
| 8. | Задача 2. Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | бюджет городского округа |
| 9. | Мероприятие 2.1. Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, рекламной продукции по тематике, направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | бюджет городского округа |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Цель Создание условий, способствующих укреплению противопожарной устойчивости города Новоалтайска | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска», Комитет Администрации по управлению Белоярским микрорайоном, Комитет Администрации по управлению Новогорским микрорайоном, Комитет по образованию, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорту | 3783,0 | 393,0 | 1680,56 | 193,0 | 431,0 | 6480,56 | бюджет городского округа |
| 11. | Задача 1. Повышение уровня защиты населения и территории города Новоалтайска от пожаров | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска», Комитет Администрации по управлению Белоярским микрорайоном, Комитет Администрации по управлению Новогорским микрорайоном | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 550,0 | бюджет городского округа |
| 12. | Мероприятие 1.1. Проведение опашки земли в границах примыкания жилой застройки к лесным зонам в весенне-летний и осенний пожароопасный период Белоярского микрорайона | 2021-2025 гг. | Комитет Администрации по управлению Белоярским микрорайоном | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 450,0 | бюджет городского округа |
| 13. | Мероприятие 1.2. Проведение опашки земли в границах примыкания жилой застройки к степным зонам в весенне-летний и осенний пожароопасный период Новогорского микрорайона | 2021-2025 гг. | Комитет Администрации по управлению Новогорским микрорайоном | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | бюджет городского округа |
| 14. | Задача 2. Совершенствование системы информирования и оповещения населения об угрозе возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | МКУ «УГОЧС г. Новоалтайска» | - | - | - | - | - | - | бюджет городского округа |
| 15. | Мероприятие 2.1. Приобретение и установка серено-речевых извещателей в местах подверженных угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | МКУ «УГОЧС г. Новоалтайска» | - | - | - | - | - | - | бюджет городского округа |
| 16. | Задача 3. Повышение уровня защиты от пожаров социально-значимых объектов муниципальной собственности | 2021-2023,2025 гг. | Комитет по образованию, Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорту | 3618,0 | 200,0 | 1482,0 | - | 238,0 | 5538,0 | бюджет городского округа |
| 17. | Мероприятие 3.1. Выполнение требований предписаний органов государственного противопожарного надзора МЧС России по Алтайскому краю, в муниципальных объектах образования | 2021-2023,2025 гг. | Комитет по образованию | 1500,0 | 200,0 | 1482,0 | - | 238,0 | 3420,0 | бюджет городского округа |
| 18. | Мероприятие 3.2. Выполнение требований предписаний органов государственного противопожарного надзора МЧС России по Алтайскому краю, в муниципальных объектах культуры | 2021г. | Комитет по культуре | 1613,0 | - | - | - | - | 1613,0 | бюджет городского округа |
| 19. | Мероприятие 3.3. Выполнение требований предписаний органов государственного противопожарного надзора МЧС России по Алтайскому краю, в муниципальных спортивных объектах | 2021г. | Комитет по физической культуре и спорту | 505,0 | - | - | - | - | 505,0 | бюджет городского округа |
| 20. | Задача 4. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г. Новоалтайска» | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 225,0 | бюджет городского округа |
| 21. | Мероприятие 4.1. Содержание городской дизель - электростанции | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 20,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 160,0 | бюджет городского округа |
| 22. | Мероприятие 4.2. Оснащение поста связи и оповещения ЕДДС в соответствии с требованиями МЧС России | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 5,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 65,0 | бюджет городского округа |
| 23. | Задача 5. Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 62,0 | бюджет городского округа |
| 24. | Мероприятие 5.1. Изготовление листовок, памяток, плакатов, рекламной продукции противопожарного содержания | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12,0 | бюджет городского округа |
| 25. | Мероприятие 5.2. Содержание и обновление рекламных стендов, установленных в разных районах города | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12,0 | бюджет городского округа |
| 26. | Мероприятие 5.3. Подготовка и размещение материалов противопожарного содержания на рекламных стендах | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | бюджет городского округа |
| 27. | Мероприятие 5.4. Проведение детских конкурсов на лучшее владение навыками личной безопасности, лучшее владение теорией основ пожарной безопасности | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,0 | бюджет городского округа |
| 28. | Мероприятие 5.5. Проведение спортивных соревнований с целью популяризации профессии «спасатель», «пожарный» | 2021г. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | бюджет городского округа |
| 29. | Задача 6. Повышение уровня защиты от пожаров социально-неадаптированных и маломобильных групп населения | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 10,0 | 10,0 | 25,56 | 10,0 | 10,0 | 65,56 | бюджет городского округа |
| 30. | Мероприятие 6.1. Приобретение дымовых пожарных извещателей | 2021-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 10,0 | 10,0 | 25,56 | 10,0 | 10,0 | 65,56 | бюджет городского округа |
| 31. | Задача 7. Создание и организация деятельности добровольной пожарной охраны | 2021,2022, 2024,2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 40,0 | бюджет городского округа |
| 32. | Мероприятие 7.1. Приобретение материально-технических средств для общественных объединений добровольной пожарной охраны | 2021,2022, 2024,2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 40,0 | бюджет городского округа |
| Подпрограмма 3: «Совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Цель: Развитие и совершенствование системы защиты населения и территории городского округа город Новоалтайск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны. | 2023-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | 131,44 | 75,0 | 137,0 | 343,44 | бюджет городского округа |
| 34 | Задача 1. Обеспечение технической эксплуатации и совершенствование системы оповещения населения, в том числе экстренное оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 2023-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | 1,44 | 6,0 | 7,0 | 14,44 | бюджет городского округа |
| 35 | Мероприятие 1.1 Приобретение SIM карты для установки в системы PVR-4 для оповещения руководящего состава гражданской обороны города | 2023г. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | бюджет городского округа |
| 36 | Мероприятие 1.2 Абонентская плата за обслуживание SMS оповещения руководящего состава гражданской обороны города | 2023-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | 1,2 | 6,0 | 7,0 | 14,2 | бюджет городского округа |
| 37 | Задача 2. Создание резервов материальных средств для нужд гражданской обороны | 2023-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | 50,0 | 20,0 | 50,0 | 120,0 | бюджет городского округа |
| 38 | Мероприятие 2.1 Приобретение материально-технических средств, для создания резерва в целях гражданской обороны | 2023-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | 50,0 | 20,0 | 50,0 | 120,0 | бюджет городского округа |
| 39 | Задача 3. Совершенствование системы подготовки населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 2023-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | 70,0 | 39,0 | 70,0 | 179,0 | бюджет городского округа |
| 40 | Мероприятие 3.1 Изготовление листовок памяток рекламной и печатной продукцией в области гражданской обороны | 2023-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | бюджет городского округа |
| 41 | Мероприятие 3.2 Оснащение учебно-консультационных пунктов учебными пособиями | 2023-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | 25,0 | 10,0 | 25,0 | 60,0 | бюджет городского округа |
| 42 | Мероприятие 3.3 Оснащение учебного класса курсов гражданской обороны учебными пособиями | 2023-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | 25,0 | 10,0 | 25,0 | 60,0 | бюджет городского округа |
| 43 | Мероприятие 3.4. Проведение детских конкурсов на знание способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 2023-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 14,5 | бюджет городского округа |
| 44 | Мероприятие 3.5 Проведение спортивных соревнований «Школа безопасности» | 2023-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 14,5 | бюджет городского округа |
| 45 | Задача 4. Поддержание в постоянной готовности защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО) | 2023-2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | бюджет городского округа |
| 46 | Мероприятие 4.1 Проведение смотров конкурсов защитных сооружений гражданской обороны расположенных на территории города. | 2025г. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | бюджет городского округа |
| 47 | Мероприятие 4.2 изготовление информационных табличек о местонахождении мест укрытий граждан от средств поражения. | 2023г. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | бюджет городского округа |
| 48 | Мероприятие 4.3 Содержание и обновление информационных табличек о местонахождении мест укрытий граждан от средств поражений. | 2024, 2025 гг. | МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | - | - | - | 10,0 | 8,0 | 18,0 | бюджет городского округа |