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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2016                                                                                                         № 2395
г. Новоалтайск
Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»

1. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь постановлением Администрации города Новоалтайска от 14.05.2013 № 944 «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ города Новоалтайска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы Администрации города   Д.С. Тренькаев








Приложение

к постановлению Администрации города Новоалтайска от 25.11.2016 № 2395
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций 
на 2017-2025 годы»
1. Паспорт

ведомственной целевой программы города Новоалтайска

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций

на 2017-2025 годы»

	Наименование ведомственной целевой программы города Новоалтайска 
	Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»
(далее ВЦП)

	Наименование заказчика ВЦП
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска

	Цель и задачи 
	Цель: создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Задача: 

-создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса.

	Сроки реализации
	Реализуется в течение 2017 - 2025 годов

	Объем и источники финансирования по уровням бюджетной системы
	Общий объем финансирования ВЦП за счет средств бюджета городского округа составляет 11000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 0 тыс. рублей

2018 год – 500,0 тыс. рублей

2019 год – 500,0 тыс. рублей
2020 год – 1000,0 тыс. рублей

2021 год – 3000,0 тыс. рублей

2022 год – 1500,0 тыс. рублей

2023 год – 2500,0 тыс. рублей

2024 год – 1000,0 тыс. рублей

2025 год – 1000,0 тыс. рублей

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете городского округа город Новоалтайск на очередной финансовый год

	Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП (значения целевых индикаторов)
	Обеспечение безопасности и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, повышение качества образовательного процесса - приведение зданий общеобразовательных организаций в надлежащее техническое состояние.

Целевые индикаторы:

-доля общеобразовательных организаций, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации программы от общего числа общеобразовательных организаций – 27%;

- доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций – 100%.


2. Анализ состояния зданий общеобразовательных организаций и общая характеристика сферы реализации Программы
Необходимость разработки данной Программы обусловлена анализом информации журналов учета осмотров технического состояния зданий, заполняемых в соответствии с постановлением Администрации города от 31.12.2015 № 2799 «Об утверждении Положения о порядке содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих территорий, создании условий по материально-техническому обеспечению и оснащению образовательной деятельности» по результатам контрольных мероприятий за техническим состоянием зданий и сооружений общеобразовательных организаций, их конструктивных элементов и инженерного оборудования. Анализ нормативных документов и фактического состояния зданий показал высокий физический износ зданий общеобразовательных организаций из-за длительной эксплуатации: до 20 лет - 0 зданий; от 20 до 30 лет – 2; от 30 до 50 лет – 5; остальные - свыше 50 лет.
Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции.

Анализ показывает, что 73 % зданий общеобразовательных организаций города 1950-70-х годов постройки и наличие вышеперечисленных факторов требует улучшения материально-технического состояния, обеспечения безопасности образовательного процесса, финансирования как на капитальные ремонты, так и на текущие.

В настоящее время материально-техническое состояние зданий общеобразовательных организаций характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, оконных блоков, фундаментов, отмостки, наружных стен, межэтажных перекрытий.

Задачи улучшения материально-технического состояния и базы общеобразовательных организаций требуют значительных финансовых затрат, что способствует принятию решения о необходимости разработки и утверждения ведомственной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы».
Целью Программы является реализация комплекса мер для приведения материально-технического состояния зданий общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться в соответствии с запланированными мероприятиями (приложение 1)
Приложение 

к ведомственной целевой программе «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы города Новоалтайска

	Цель, задачи, мероприятия
	Сроки реализации мероп-риятий
	Исполни-тели мероп-риятий
	Индикаторы
	Значение индикатора по годам
	Объемы финансирования

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	единица измерения, %
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Всего расхо-дов
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Ожидаемый результат

	Цель: создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеоб-разовательных уч-реждений в соответствие нормативным требованиям безо-пасности, санитар-ным и противопо-жарным нормативам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приведение материально-технического состояния зданий общеобразова-тельных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности

	Задача 1. Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса.
	2017-2025 годы
	КОА, общеоб-разова-

тельные организа-ции
	Доля общеоб-разовательных организаций, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации программы  от общего числа общеобразова-тельных организаций
	0
	9
	9
	18
	9
	0
	9
	0
	9
	11000
	0
	500
	500
	1000
	3000
	1500
	2500
	1000
	1000
	Приведение материально-технического состояния зданий общеобразова-тельных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности

	Мероприятие 1.1. Частичный ремонт кровли
	2017-2025 годы
	КОА, общеоб-разова-

тельные организа-ции
	Доля общеоб-разовательных организаций, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации программы  от общего числа общеобразова-тельных организаций
	0
	0
	0
	18
	9
	0
	9
	0
	9
	5000
	0
	0
	0
	1000
	3000
	500
	0
	0
	500
	Приведение материально-технического состояния зданий общеобразова-тельных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности

	Мероприятие 1.2. Частичная замена оконных блоков
	
	КОА, общеоб-разова-

тельные организа-ции
	Доля общеоб-разовательных организаций, улучшивших материально-техническую базу с начала реализа-ции программы  от общего числа общеобразова-тельных организаций
	0
	9
	9
	0
	0
	9
	9
	9
	9
	6000
	0
	500
	500
	0
	0
	1000
	2500
	1000
	500
	Приведение материально-технического состояния зданий общеобразова-тельных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности








