АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.11.2013	              г.Новоалтайск                           № 2553

Об утверждении муниципальной

программы  «Развитие и сохранение

культуры и искусства города Новоалтайска

на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  города  Новоалтайска,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Новоалтайска на 2014 – 2016 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Т.Ф. Михайлову.

Глава Администрации города                                                   Б.К. Парадовский

## Приложение

## к  постановлению

## Администрации города

## от 12.11.2013 № 2553

## Муниципальная программа

## «Развитие и сохранение культуры и искусства города Новоалтайска на 2014 – 2016 годы»

1. Паспорт муниципальной программы города

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Новоалтайска на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»; Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)»; Закон Алтайского края от 12.05.2005 № 32-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»; Постановление Администрации Алтайского края от 19.11.2010 № 517 «Об утверждении краевой целевой программ «Культура Алтайского края» на 2011 - 2015 годы»; Решение Новоалтайского городского Собрания депутатов от 19.02.2013 года № 2 «Об утверждении «Программы социально-экономического развития города Новоалтайска на 2013 – 2017 годы» Постановление Администрации города Новоалтайска от 17.04.2013 №789 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Новоалтайска» |
| Заказчик программы | Администрация города Новоалтайска |
| Разработчик программы | Комитет по культуре Администрации города Новоалтайска |
| Исполнитель основных мероприятий программы | Комитет по культуре Администрации города Новоалтайска Муниципальные бюджетные учреждения культуры Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей |
| Цель и задачи программы | Цель Программы: модернизация сферы культуры города, её творческое и материально-техническое совершенствование. Задачи Программы: - развитие самодеятельного художественного творчества; - модернизация библиотечной деятельности; - модернизация музейной и выставочной деятельности МБУК «Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я.»; - организация художественного образования и интеграция культуры в образовательную деятельность; - сохранение объектов культурного наследия. |
| Сроки реализации программы | 2014 – 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (по годам) | Общий объём финансовых затрат составляет 35075,0 тыс. руб., в том числе 500 тыс. руб. из краевого бюджета, 300 тыс. руб. приносящая доход деятельность.34275,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа, в том числе 2014 год –3300,0 тыс.руб., 2015 год –6785,0 тыс.руб., 2016 год – 24190,0 тыс.руб. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы (важнейшие целевые индикаторы) | В результате реализации Программы к 2016 году ожидается: - увеличение количества клубных формирований до 48; - увеличение количества участников клубных формирований до 1010 человек; - увеличение количества мероприятий культурно-досугового типа до 858; - увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях до 54%; - увеличение доли новых поступлений в общем объёме библиотечного фона до 3,2%; - количество экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. чел. до 3129; - увеличение доли компьютеризованных библиотек до 100%; - увеличение количества посетителей МБУК «Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я.» до 6150 человек в год (в т.ч. участники городских мероприятий и акций и посетители и передвижных выставок); - увеличение количества мероприятий (в т.ч. лекций, экскурсий) в МБУК «Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я.» до 240 в год; - пополнение общего фонда музея (в сравнении с предыдущим годом) до 6%; - увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 20%; - увеличение доли учащихся в учреждениях дополнительного образования в общей численности детей школьного возраста до 22%; - увеличение доли лауреатов, дипломантов региональных, всероссийских и международных конкурсов от общего количества учащихся до 18,2%; - увеличение доли объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории г. Новоалтайска до 58%; - улучшение качества предоставляемых услуг до 74,8%. |
| Контроль за ходом выполнения программы | Координацию и контроль за реализацией Программы обеспечивает комитет по культуре Администрации города Новоалтайска. Реализация программных мероприятий возлагается на исполнителей, которыми являются учреждения, подведомственные комитету по культуре Администрации города Новоалтайска. |

## 2. Анализ ситуации

| Краткое описание проблемной ситуации (в целом) | Материально-техническая база учреждений отрасли культуры города не соответствуют современным запросам горожан. Необходимо не только сохранять имеющийся культурный потенциал города, эффективно его использовать и развивать для свободной творческой деятельности, но и активно модернизировать работу учреждений культуры. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо в чем бездействие) данных лиц приводят к проблемной ситуации | По состоянию на 01.01.2013 на территории города Новоалтайска находятся следующие муниципальные учреждения: - библиотека – МБУК «Центральная городская библиотека имени Л.С. Мерзликина», в состав которой входят Центральная городская библиотека имени Л.С. Мерзликина, Центральная детская библиотека и 7 филиалов (число посещений – 222921 посещений в год); - учреждения культуры клубного типа – 2, включающие 6 объектов культуры (число участников клубных формирований – 990 человек в год); - музей – 1 (число посетителей –6000 человек в год); - школы искусств – 3 (контингент обучающихся составляет 1465 человек). |  |  |
| Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов | Естественный износ зданий и оборудования учреждений культуры, изменение запросов (требований) граждан к учреждениям культуры, обусловленное развитием технологий. |  |  |
| Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации | Ед. изм. | Значение показателя |  |
|  |  | 2012 | 2013 (оценка) |
| Физический износ зданий: - ремонт кровли - ремонт фасада - ремонт отопительной системы | кол-во учр-ий кол-во учр-ий кол-во учр-ий | 3 1 1 | 5 2 3 |
| Доля новых поступлений в общем объёме библиотечного фонда | % | 3,6 | 3,7 |
| Доля компьютеризованных библиотек (структурных подразделений) | % | 66,6 | 66,6 |
| Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев ее развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности | Несоответствие материально-технической базы отрасли культуры города современным запросам горожан является причиной возникновения проблемной ситуации. Неприменение программно-целевого метода в решении проблем развития культуры на территории города приведёт к снижению качества и разнообразия предоставляемых культурных услуг, невозможности обеспечения свободного и равного доступа к культурным ценностям информации для широкого круга потребителей и в целом отрицательно отразится на качестве жизни населения города Новоалтайска, а также приведёт к росту социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности услуг культуры для различных районов и групп населения города Новоалтайска. |  |  |
| Перечень решаемых программой проблем | - недостаточная оснащённость учреждений культуры современным оборудованием и техникой, музыкальными инструментами и реквизитом; - медленные темпы обновления и пополнения книжных фондов библиотек (их несоответствие с общероссийскими показателями); - недостаточный уровень технического оснащения и программного обеспечения библиотек; - нехватка специализированных помещений для проведения учебной и концертно-репетиционной деятельности в учреждениях дополнительного образования; - недостаточное использование компьютерных технологий для популяризации деятельности учреждений культуры, организации широкого доступа жителей города Новоалтайска к фондам музеев, библиотек; - отсутствии необходимых условий для людей с ограниченными возможностями. |  |  |
| Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы | I вариант опирается на подходы, которые были разработаны в предыдущей Программе, и является логическим ее продолжением. Финансовое обоснование варианта сводится к решению комплекса текущих задач и мероприятий, к которым добавляются новые мероприятия, обусловленные современными потребностями развития сферы культуры. II вариант исходит из необходимости достижения целей и решения задач развития культуры города, реализации Постановления Администрации города Новоалтайска от 17.04.2013 №789 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Новоалтайска» для чего выделяются приоритетные направления модернизации библиотечной деятельности, музейной и выставочной деятельности МБУК «Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я.», художественного образования детей, информатизации отрасли, дается их обоснование, предлагается перечень программных мероприятий, на основании этого определяется необходимый объем финансовых средств. Для I варианта наиболее вероятные риски связаны с возможным снижением финансового обеспечения культуры в зависимости от имеющихся ресурсов. Максимальная эффективность мероприятий Программы, выраженная в соотношении достигнутых результатов и понесенных затрат, может быть обеспечена в рамках II варианта за счет повышения качества услуг в сфере культуры. |  |  |

### Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом:

| Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых программой | Решение указанных в Программе проблем требует взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений культуры и дополнительного образования детей, а также межведомственного взаимодействия краевых и городских органов власти. |
| --- | --- |
| Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели программы в условиях текущей деятельности | Недостаточность финансовых средств, направляемых на развитие и модернизацию учреждений культурной сферы. Программно-целевой метод управления культурным развитием выведет культуру на уровень, позволяющий ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в городе, а также сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных для развития отрасли направлениях. |
| Оценка обеспеченности органов местного самоуправления полномочиями по вопросам, решаемым при реализации программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | В соответствии с пунктами 16 - 17.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся: - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами учреждений культуры; - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе; - организация предоставления дополнительного образования в сфере искусств. |

## Культура города Новоалтайска является одной из составляющих общекультурного пространства Алтайского края, достаточным ресурсом, включающим развитую сеть учреждений культуры, библиотеку, музей, учреждения культурно-досугового типа, детские школы искусств.

## В 2011 – 2013 гг. в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Новоалтайска на 2011 – 2013 годы» проделана определённая работа, связанная с пополнением и сохранением библиотечных фондов, оснащением звукоусилительной аппаратурой, музыкальными инструментами, компьютеризацией и автоматизацией учреждений культуры.

В городе существуют  муниципальные творческие коллективы: муниципальный оркестр эстрадно-духовой музыки, народный ансамбль русской песни «Белоросы», ансамбль русских народных инструментов «Русские узоры», народный ансамбль «Ярославна», Хор ветеранов войны и труда, которому в этом году присвоено почётное звание «Заслуженный коллектив Алтайского края».

В  культурно-досуговых учреждениях  действуют 47 клубных формирований,  в которых занимается около 980 человек. Почетное звание «народный коллектив» имеют вокальная студия «Сольвейг», ансамбль русской народной песни «Белоросы», которые осуществляют свою деятельность на базе МБУК «КДЦ», ансамбль классического танца «Антре», в котором занимаются учащиеся МБУ ДОД «ДШИ № 1», а также звание «Образцовый детский коллектив» носит хореографический ансамбль  «Коробейники».

В последнее время в городе активно развивается театральное творчество: студии «Шок-о-лад», «Маскарад», театральная студия «Солнышки», шоу-группа «Дива», представляют свои спектакли для жителей и гостей города.

В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается около 1500 детей. Важнейшим показателем результативности работы учреждений является участие детей и подростков в конкурсах и фестивалях. Воспитанники учреждений дополнительного образования достойно представляют наш город на краевых и  всероссийских фестивалях детского творчества. Одаренным учащимся ежегодно назначается стипендия главы Администрации города Новоалтайска.

Читателями библиотек являются свыше тридцати тысяч горожан, которые посещают библиотеку более двухсот десяти тысяч раз в год и получают на руки ежегодно более восемьсот тысяч экземпляров книг и изданий.

Активное участие принимает в грантовых конкурсах Детская центральная библиотека, которая  в 2012 г. получила грант Управления Алтайского края по культуре и архивному делу на создание модельной библиотеки; в 2013 г. проект «Библиотека – навигатор в мире информации» одобрен Экспертным Советом Фонда Михаила Прохорова. Это позволит к началу учебного года создать платформу для проведения серии библиотечных уроков, направленных на формирование информационной грамотности учащихся начальных классов, на их обучение навыкам самостоятельного поиска и работы с информацией, текстом.

Сегодняшнюю ситуацию в отрасли можно охарактеризовать как начало принципиально нового этапа ее устойчивого развития.

## Вместе с тем, в развитии сферы культуры существует ряд нерешенных проблем:

- физический износ зданий учреждений культуры;

- недостаточная оснащённость учреждений культуры современным оборудованием и техникой, музыкальными инструментами и реквизитом;

- медленные темпы обновления и пополнения книжных фондов библиотек;

- недостаточное использование компьютерных технологий для популяризации деятельности учреждений культуры, организации широкого доступа жителей города Новоалтайска к фондам музеев, библиотек;

- низкая заработная плата работников учреждений культуры.

Программно-целевой метод решения проблем, исполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в    отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Новоалтайска» позволит за 3 года (2014 – 2016 годы) осуществить конкретные меры  по развитию и модернизации культурного потенциала города.

## 3. Основная цель и задачи программы

Цель Программы: модернизация сферы культуры города, её творческое и материально-техническое совершенствование.

### Задачи Программы, направленные на достижение ее целей:

| N п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели |
| --- | --- |
|  | Развитие самодеятельного художественного творчества |
|  | Модернизация библиотечной деятельности |
|  | Модернизация музейной и выставочной деятельности МБУК «Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я.» |
|  | Организация художественного образования и интеграция культуры в образовательную деятельность |
|  | Сохранение объектов культурного наследия |

### Индикаторы, характеризующие решение задач программы:

| N п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Наименование индикатора | Ед. изм. | Итоговое значение индикатора на момент завершения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие самодеятельного художественного творчества | Количество клубных формирований | кол. | 48 |
|  |  | Количество участников клубных формирований | чел. | 1010 |
|  |  | Количество мероприятий культурно-досувого типа | ед. | 858 |
|  |  | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | % | 54 |
|  | Модернизация библиотечной деятельности | Доля новых поступлений в общем объеме библиотечного фонда | % | 3,2 |
|  |  | Количество экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. чел. | ед. | 3129 |
|  |  | Доля компьютеризованных библиотек | % | 100 |
|  | Модернизация музейной и выставочной деятельности МБУК «Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я.» | Количество посетителей, в т.ч. участники городских мероприятий и акций и посетители и передвижных выставок | чел. | 6150 |
|  |  | Количество мероприятий (в т.ч. лекций, экскурсий) | кол. | 240 |
|  |  | Пополнение общего фонда музея (в сравнении в предыдущим годом) | % | 6 |
|  |  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 20 |
|  | Организация художественного образования и интеграция культуры в образовательную деятельность | Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в общей численности детей школьного возраста | % | 22 |
|  |  | Доля лауреатов, дипломантов региональных, всероссийских и международных конкурсов от общего количества учащихся | % | 18,2 |
|  | Сохранение объектов культурного наследия | Доля объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории г. Новоалтайска | % | 58 |

## 4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности

реализации долгосрочной целевой программы города

| N п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы | Еди- ницы изме- рения | Значение целевых индикаторов по годам |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | Развитие самодеятельного художественного творчества | Количество клубных формирований | ед. | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | Увеличение количества клубных формирований до 48. |
|  |  | Количество участников клубных формирований | чел. | 980 | 990 | 990 | 1010 | 1010 | Увеличение количества участников клубных формирований до 1010 человек. |
|  |  | Количество мероприятий культурно-досугового типа | ед. | 850 | 852 | 854 | 856 | 858 | Увеличение количества мероприятий культурно-досугового типа до 858 |
|  |  | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | % | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Увеличение доли населения до 54%, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях |
| 2. | Модернизация библиотечной деятельности | Доля новых поступлений в общем объеме библиотечного фонда | % | 3,6 | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | Увеличение доли новых поступлений в библиотечные фонды до 3,2% |
|  |  | Количество экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. чел. | Ед. | 3178 | 3186 | 3158 | 3144 | 3129 | Количество экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. чел. до 3129 |
|  |  | Доля компьютеризованных библиотек (структурных подразделений) | % | 66,6 | 66,6 | 78 | 89 | 100 | Увеличение доли компьютеризованных библиотек (структурных подразделений) до 100%. |
| 3. | Модернизация музейной и выставочной деятельности МБУК «Но воалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я.» | Количество посетителей | чел. | 5950 | 6000 | 6000 | 6100 | 6150 | Увеличение количества посетителей до 6150 человек в год, в т.ч. участники городских мероприятий и акций и посетители и передвижных выставок |
|  |  | Количество мероприятий (в т.ч. лекций, экскурсий) | кол. | 225 | 225 | 230 | 235 | 240 | Увеличение количества мероприятий до 240 в год |
|  |  | Пополнение общего фонда музея (в сравнении с предыдущим годом) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Ежегодное пополнение общего фонда музея |
|  |  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 20% |
| 4. | Организация художественного образования и интеграция культуры в образовательную деятельность | Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в общей численности детей школьного возраста | % | 20,1 | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 22 | Увеличение доли до 22% учащихся в учреждениях дополнительного образования в общей численности детей школьного возраста |
|  |  | Доля лауреатов, дипломантов региональных, всероссийских и международных конкурсов от общего количества учащихся | % | 17,8 | 17,9 | 18 | 18,1 | 18,2 | Увеличение доли лауреатов, дипломантов региональных, всероссийских и международных конкурсов от общего количества учащихся до 18,2%. |
| 5. | Сохранение объектов культурного наследия | Доля объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории города. | % | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | Увеличение до 58% объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории г. Новоалтайска |

## 6. Сводные финансовые затраты по направлениям

муниципальной программы города

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2013 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Всего финансовых затрат | 35075,0 | 1030,0 | 4017,0 | 3900,0 | 6885,0 | 24290,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета городского округа | 34275,0 | 1030,0 | 4017,0 | 3300,0 | 6785,0 | 24190,0 |  |
| из краевого бюджета | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать, каких) | 300,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Приносящая доход деятельность |
| Капитальные вложения | 24050,0 | 500,0 | 1200,0 | 600,0 | 3200,0 | 20250,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета городского округа | 24050,0 | 500,0 | 1200,0 | 600,0 | 3200,0 | 20250,0 |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать, каких) |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 11025,0 | 530,0 | 2817,0 | 3300,0 | 3685,0 | 4040,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета городского округа | 10225,0 | 530,0 | 2817,0 | 2700,0 | 3585,0 | 3940,0 |  |
| из краевого бюджета | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать, каких) | 300,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Приносящая доход деятельность |

## 7. Методика расчета значений индикаторов программы

| N п/п | Наименование индикатора | Формула для расчета значений индикаторов | Описание методики расчета значения индикатора, наименование источников, в которых содержится значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество клубных формирований | - | Значение гр.3 стр. 02 стат. формы № 7-нк (гр. 15 стр. 01 Свода годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа) |
|  | Количество участников клубных формирований | - | Значение гр.3 стр. 02 стат. формы № 7-нк (гр. 32 стр. 01 Свода годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа) |
|  | Количество мероприятий культурно-досугового типа | - | Значение гр.3 стр. 02 стат. формы № 7-нк (гр. 43 стр. 01 Свода годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа) |
|  | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | КНУвПКДМ ₓ 100% КЖН где КНУвПКДМ – количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, КЖН – количество жителей г. Новоалтайска | Для расчета показателя применять единообразные значения в тыс. с точностью до 0,1, в том числе: значение гр. 3 стр. 06 стат.формы № 7-нк (гр. 100 стр. 01 Свода годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа) |
|  | Доля новых поступлений в общем объеме библиотечного фонда | , где ДНП – доля новых поступлений, ОББФ – общий объём библиотечных фондов | Источником указанных данных является ведомственная статистика. |
|  | Количество экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. чел. | , где КЭБФ – количество экземпляров библиотечного фонда, КЖН - количество жителей г. Новоалтайска | Источником указанных данных является ведомственная статистика. |
|  | Доля компьютеризованных библиотек (структурных подразделений) | , где ОКБ – общее количество библиотек (структурных подразделений), ККБ количество компьютеризованных библиотек (структурных подразделений) | Количество компьютеризированных библиотек соответствует количеству библиотек, для которых значения в стат. форме № 6-НК не равны нулю одновременно в трех графах: - число персональных компьютеров, - наличие доступа в Интернет, - объем электронного каталога. |
|  | Количество посетителей в МБУК «Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я.» | - | Количество посетителей определяется учётной документацией на конец отчётного года (форма статистической отчетности №8-НК) |
|  | Количество мероприятий (в т.ч. лекций, экскурсий) | - | Количество мероприятий (в т.ч. лекций, экскурсий определяется учётной документацией на конец отчётного года (форма статистической отчетности №8-НК) |
|  | Пополнение общего фонда музея (в сравнении с предыдущим годом) | - | Пополнение общего фонда музея определяется учётной документацией на конец отчётного года (форма статистической отчетности №8-НК) |
|  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | , где ПЗМПОФ - представленные (во всех формах) зрителю музейные предметы, ОКМПОФ – общее количество музейных предметов основного фонда | Значения гр. 3 стр. 01 и гр. 4 стр. 01 стат. формы № 8-нк |
|  | Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в общей численности детей школьного возраста | , где КУвУДО - количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, ОЧДШВ – общая численность детей школьного возраста | Значение гр. 3 стр. 40 стат. формы № 1-ДМШ (сведения о музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств) |
|  | Доля лауреатов, дипломантов региональных, всероссийских и международных конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования | , где КЛДРВиМК – количество лауреатов, дипломантов региональных, всероссийских и международных конкурсов, ОКУвУДО – общее количество учреждений в учреждениях дополнительного образования | Источником указанных данных является ведомственная статистика. |
|  | Доля объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории г. Новоалтайска | , где КОКННвУС – количество объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, ОКОКН – общее количество объектов культурного наследия | Источником указанных данных является ведомственная статистика. Под объектом культурного наследия, состояние которого является удовлетворительным, понимается объект, не находящийся в аварийном состоянии и не требующий капитального ремонта. |

## 8. Система управления реализацией программы

Комитет по культуре Администрации города Новоалтайска определяет формы и методы реализации Программы, координирует действия исполнителей Программы, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Исполнители Программы, которыми являются муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новоалтайска, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей  в установленном порядке обеспечивают своевременное исполнение мероприятий Программы и представление информации о ходе ее реализации, а также несут ответственность за целевое использование выделенных средств из бюджетов города Новоалтайска и Алтайского края.

Комитет по культуре ежеквартально представляет в комитет по экономической политике и инвестициям Администрации и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации отчет об исполнении программных мероприятий в соответствии с утверждённым Положением о порядке разработке и реализации муниципальных программ города Новоалтайска.

## 5. Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (из средств бюджета городского округа / краевого бюджета /внебюджетных источников), тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Развитие самодеятельного художественного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация гастрольных поездок, участие в фестивалях, конкурсах различного уровня коллективов | 2014 – 2016 | Увеличение доли лауреатов, дипломантов, всероссийских и международных конкурсов от общего количества участников клубных формирований | Создание новых концертных программ | МБУК «КДЦ», МБУК «ГЦК» | 450,0 | - | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1.2. | Проведение фестивалей, дней национальной культуры, выставок традиционного национального искусства (совместно с национальными общественными организациями и центрами) | 2014 – 2016 | Увеличение количества мероприятий до 858. | Развитие фестивального движения. | МБУК «КДЦ» «ГЦК» | 200,0/ 0/ 150,0 | - | 100,0 | - - 50,0 | 100,0/ 0/ 50,0 | 100,0/ 0/ 50,0 |
| 1.3. | Установка пластиковых окон и замена дверных проёмов | 2015 – 2016 | Установка новых энергосберегающих оконных и дверных проёмов в 2 учрежденияхкультуры | Создание комфортных условий для занятия самодеятельным художественным творчеством, повышение качества предоставления услуг учреждениями досуга | МБУК «КДЦ», «ГЦК» | 800,0 400,0 | - - | - - | - | - - | 800,0 400,0 |
| 1.4. | Ремонт фасада | 2015 – 2016 | Капитальный ремонт фасада |  | МБУК «ГЦК» | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 |
| 1.5. | Ремонт отопления | 2013 – 2014 | Ремонт отопления в МБУК «ГЦК» |  | МБУК «ГЦК» | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - |
| 1.6. | Приобретение звуковой аппаратуры для проведения уличных мероприятий | 2014 | Увеличение доли новой современной звуковой аппаратуры | Повышение качества концертного обслуживания жителей города | МБУК «ГЦК» | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - |
| 1.7. | Монтаж и установка освещения в зрительном зале | 2013 – 2016 | Увеличение доли новой современной осветительной аппаратуры | Создание комфортных условий для занятия самодеятельным художественным творчеством, повышение качества предоставления услуг учреждениями досуга | МБУК «ГЦК», МБУК «КДЦ» | 400,0 | - | 100,0 200,0 | - | 200,0 | 200,0 |
| 1.8. | Обследование и ремонт кровли МБУК «КДЦ» | 2014 | Разработка проектно –сметной документации, проведение ремонта 2 учреждений культуры |  | МБУК «КДЦ» | 15000,0 | - | - | - | - | 15000,0 |
| 1.9. | Ремонт системы отопления и кровли МБУК «КДЦ» (ДК Велижановский) | 2014 | Ремонт системы отопления в («КДЦ» ДК Велижановский) |  | МБУК «КДЦ» | 180,0 | - | - | 180,0 | - | - |
| 1.10. | Ремонт кармана зрительного зала | 2015 | Ремонт и использование в работе необходимой площади |  | МБУК «ГЦК» | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - |
| 1.11. | Приобретение и (или) пошив костюмов и (или) обуви для творческих коллективов | 2014 - 2016 | Пошив не менее 8 новых комплектов костюмов | Создание новых концертных программ. | МБУК «КДЦ», МБУК «ГЦК» | 1400,0/ 0/ 150,0 | - | 400,0 | 400,0/ 0/ 50,0 | 400,0/ 0/ 50,0 | 600,0/ 0/ 50,0 |
| 1.12. | Приобретение музыкальных инструментов | 2014 – 2016 | Приобретение не менее 6 музыкальных инструментов для профессиональных творческих коллективов | Создание новых концертных программ. | МБУК «КДЦ», МБУК «ГЦК» | 1100,0 | - | 700,0 | 100,0 | 400,0 | 600,0 |
| 1.13. | Приобретение автобуса | 2016 | Транспортировка участников клубных формирований, увеличение доли лауреатов, дипломантов, региональных конкурсов | Создание комфортных условий для занятия самодеятельным художественным творчеством | МБУК «КДЦ» | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 |
| 1.14. | Капитальный и текущий ремонт здания | 2013 – 2015 | Текущий ремонт здания |  | МБУК «КДЦ» | 390,0 | - | 964,0 | 90,0 | 300,0 | - |
|  | Итого по 1 задаче: |  |  |  |  | 24220,0/0/ 300,0 | - | 2464,0 | 920,0/ 0/ 100,0 | 2650,0/ 0/ 100,0 | 20650,0/ 0/ 100,0 |
| 2. | Модернизация библиотечной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование и комплектование книжного фонда документов | 2014 – 2016 | Увеличение доли новых поступлений в общем объеме библиотечного фонда до 3,2% Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. чел. до 3129 | Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счёт увеличения объема библиотечного фонда | МБУК «ЦГБ» | 1550,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 550,0 |
| 2.2. | Формирование и комплектование фонда документов аудио-, визуальных материалов, электронных документов и др. источников информации | 2014 – 2016 | Увеличение количества посещений библиотек | Расширение возможности доступа пользователей к информации на электронных носителях, модернизация книжных фондов | МБУК «ЦГБ» | 105,0 | - | - | - | 50,0 | 55,0 |
| 2.3. | Формирование и комплектование фонда периодических изданий | 2014 – 2016 | Увеличение доли новых поступлений в общем объеме библиотечного фонда до 3,2% Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. чел. до 3129 | Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счёт увеличения объема библиотечного фонда | МБУК «ЦГБ» | 1630,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 550,0 | 580,0 |
| 2.4. | Приобретение компьютеров | 2014 – 2016 | Увеличение доли компьютеризированных библиотек до 100% | Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счёт внедрения информационных ресурсов | МБУК «ЦГБ» | 100,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 |
| 2.5. | Приобретение другой офисной техники | 2014 – 2016 | Современное оснащение офисной техникой библиотек | Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счёт внедрения информационных ресурсов | МБУК «ЦГБ» | 80,0 | - | - | - | 40,0 | 40,0 |
| 2.6. | Приобретение оборудования для автоматизации процессов книговыдачи в ЦГБ | 2016 | Современное оснащение считывающим сканером центральной городской библиотеки, увеличение книговыдачи фонда | Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счёт внедрения информационных ресурсов | МБУК «ЦГБ» | 130,0 | - | - | - | - | 130,0 |
| 2.7. | Установка пластиковых окон | 2014 – 2015 | Установка новых энергосберегающих оконных блоков в 4 библиотеках - филиалах | Улучшение условий пребывания пользователей в библиотеке, повышение качества библиотечного обслуживания населения | МБУК «ЦГБ» | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - |
| 2.8. | Приобретение новой мебели и оборудования | 2014 – 2016 | Приобретение стеллажей, стульев, столов и другой мебели для библиотек - филиалов |  | МБУК «ЦГБ» | 200,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 2.9. | Организация и проведение ежегодного городского конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь города» | 2014 – 2016 | Выявление лучших специалистов в сфере библиотечного дела, материальное стимулирование специалистов | Повышение профессионального уровня работников отрасли | МБУК «ЦГБ» | 60,0 | - | - | - | 30,0 | 30,0 |
| 2.10. | Повышение квалификации | 2014 – 2016 | Ежегодное профессиональное обучение не менее 8 специалистов | Повышение профессионального уровня работников отрасли | МБУК «ЦГБ» | 110,0 | - | - | - | 50,0 | 60,0 |
| 2.11. | Организация и проведение ежегодных библиотечных мероприятий: Краевых Мерзликинских чтений, общероссийских акций, праздников | 2014 – 2016 | Увеличение посетителей культурно –массовых мероприятий, увеличение книговыдачи | Увеличение количества посещений библиотеки | МБУК «ЦГБ» | 300,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.12. | Создание модельной детской библиотеки | 2013 | Увеличение количества посещений библиотек | Увеличение количества посещений библиотек | МБУК «ЦГБ» | - | - | 278,0 | - | - | - |
|  | Итого по 2 задаче: |  |  |  |  | 4465,0 | 980,0 | 1258,0 | 1100,0 | 1670,0 | 1695,0 |
| 3. | Модернизация музейной и выставочной деятельности МБУК «Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение выставочных стендов для передвижных выставок | 2014 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 20% | Увеличение количества выставок | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
| 3.2. | Создание музейных видеоэкскурсий | 2014 | Увеличение количества мероприятий до 240 в год | Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | - | - | 30,0 | - | - | - |
| 3.3. | Установка дверей (запасной выход) | 2014 | Выполнение предписания пожарной инспекции | Улучшение качества услуг | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |
| 3.4. | Приобретение музейной программы АИС «Музей»-3 | 2015 | Увеличение количества мероприятий до 240 в год | Обновление экспозиции, разработка новых выставок | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - |
| 3.5. | Приобретение оборудования: архивных шкафов; сенсорного киоска | 2015- 2016 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 20% | Улучшение качества услуг | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | 70,0 | - | - | - | 30,0 | 40,0 |
| 3.6. | Создание сайта музея | 2016 | Увеличение количества посетителей до 6150 человек в год | Увеличение количества посетителей | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 |
| 3.7. | Приобретение коллекций (пополнение фонда музея подлинными экспонатами) | 2014 – 2016 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 20% | Обновление экспозиции, разработка новых выставок | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | 35,0 | - | - | 10,0 | 15,0 | 10,0 |
| 3.8. | Проведение музейных конкурсов, фестивалей, мастер-классов | 2013 | Увеличение количества мероприятий до 240 в год | Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | - | - | 15,0 | - | - | - |
|  | Итого по 3 задаче: |  |  |  |  | 325,0 | - | 45,0 | 80,0 | 145,0 | 100,0 |
| 4. | Организация художественного образования и интеграция культуры в образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации для работников | 2014 | Повышение профессионального уровня работников, улучшение кадрового состава | Повышение качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования детей | МБОУ ДОД ДШИ | 45,00 | - | - | - | 20,0 | 25,0 |
| 4.2. | Капитальный и текущий ремонт кровли | 2014 | Капитальный ремонт кровли МБОУ ДОД № 2, текущий ремонт кровли ДШИ № 3 |  | МБОУ ДОД ДШИ №2» ДШИ №3 | 1000,0 450,0 | - - | - - | - 450,0 | 1000,0 - | - - |
| 4.3. | Приобретение музыкальных инструментов | 2014- 2016 | Приобретение не менее 10 музыкальных инструментов для занятий с учащимися | Стабильность контингента учащихся | МБОУ ДОД ДШИ | 1500,0 | - | - | - | 200,0 | 1300,0 |
| 4.4. | Ремонт отопительной системы | 2015 | Капитальный ремонта отопительной системы МБОУ ДОД № 1 | Создание комфортных условий для занятия с учащимися | МБОУ ДОД ДШИ №1 | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - |
| 4.5. | Ремонт фасада здания | 2015 | Ремонт фасада здания МБОУ ДОД №1 | Повышение качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования детей | МБОУ ДОД ДШИ №1 | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - |
| 4.6. | Приобретение озвучивающей аппаратуры | 2016 | Увеличение доли новой звуковой аппаратуры |  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 |
|  | Итого по 4 задаче: |  |  |  |  | 3815,0 | - | - | 450,0 | 1920,0 | 1445,0 |  |
| 5. | Сохранение объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ремонт и благоустройствообъекта культурного наследия «Памятник воинам - новоалтайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 2014 | II этап капитального ремонтамемориального комплекса | Формирование привлекательного имиджа города | Комитет по культуре Администрации города Новоалтайска | 500,0/ 500,0 | - | - | 500,0/ 500,0 | - | - |  |
| 5.2. | Ремонт и благоустройство памятников города |  | Текущий ремонт памятников | Формирование привлекательного имиджа города | Комитет по культуре Администрации города Новоалтайска | 150 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Итого по 5 задаче: |  |  |  |  | 650,0/ 500,0/ 0 | 50,0 | 50,0 | 550,0/ 500,0/ 0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 6. | Деятельность комитета по культуре Администрации города Новоалтайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Приобретение компьютеров и офисной техники | 2015 | Оснащение офисной техникой | Повышение качества работы | Комитет по культуре Администрации города | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - |  |
| 6.2. | Ремонт гаража | 2014 - 2016 | Текущий ремонт гаража | Обеспечение сохранности автотранспорта | Комитет по культуре Администрации города | 200,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 6.3. | Ремонт автотранспорта | 2013 - 2016 | Текущий ремонт автотранспорта | Повышение качества работы | Комитет по культуре Администрации города | 500,0 | - | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  | Итого по 6 задаче: | 2014 – 2016 |  |  |  | 800,0 | - | 200,0 | 200,0 | 350,0 | 250,0 |  |
|  | Всего по Программе: | 2014 – 2016 |  |  |  | 34275,0/500,0/ 300,0 | 1030,0 | 4017,0 | 3300,0/500/ 100,0 | 6785,0/ 0/ 100,0 | 24190,0/ 0/ 100,0 |  |