АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.11.2013	                   г. Новоалтайск                        № 2579

Об утверждении муниципальной  программы  «Проведение работ  по  разграничению государственной  собственности на землю и регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество по городу Новоалтайску на 2014-2016 гг.»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации  местного  самоуправления в  Российской  Федерации», Федеральным Законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,  Уставом  муниципального  образования   городского   округа    город    Новоалтайск Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу «Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю и регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество по городу Новоалтайску на 2014-2016 гг.» (Приложение).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Д.С. Тренькаева.

Глава  Администрации  города		                                Б.К. Парадовский

Приложение к Постановлению

Администрации города Новоалтайска Алтайского края

№ 2579  от 14.11.2013 г.

Муниципальная программа

«Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю и регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество по городу Новоалтайску на 2014-2016 гг.»

## 1. Паспорт муниципальной программы города

| Наименование программы | Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю и регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество по городу Новоалтайску на 2014-2016 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Устав муниципального образования город Новоалтайск Алтайского края |
| Заказчик программы | Администрация города Новоалтайска |
| Разработчик программы | комитет по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска |
| Исполнитель основных мероприятий программы | комитет по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска |
| Цель и задачи программы | Цель - Повышение эффективности использования муниципальной собственности муниципального образования городского округа город Новоалтайск. Задачи - государственная регистрация прав на недвижимое имущество; - разграничение государственной собственности на землю и вовлечение земельных участков в гражданско-правовой оборот. |
| Сроки реализации программы | 2014 – 2016 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы (по годам) | Общий объем необходимых для реализации программы средств бюджета городского округа в 2014-2016 годах составляет 11 117 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 г. - 2 617 тыс. руб.; в 2015 г. - 4 300 тыс. руб.; в 2016 г. - 4 200 тыс. руб.; Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы (важнейшие целевые индикаторы) | - увеличение количества объектов недвижимого муниципального имущества, зарегистрированных в муниципальную собственность; - увеличение количества земельных участков, поставленных на кадастровый учет для вовлечения их в гражданско-правовой оборот; |
| Контроль за ходом выполнения программы | комитет по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска |

## 2. Анализ ситуации

| Краткое описание проблемной ситуации (в целом) |  | Отсутствие надлежаще оформленных прав собственности на имущество муниципального образования. Наличие на территории города бесхозяйного имущества и неразграниченных государственных земель. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо в чем бездействие) данных лиц приводят к проблемной ситуации |  | ----- |  |  |  |
| Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов |  | - приватизация имущества муниципального образования; - передача имущества из муниципальной собственности в государственную собственность Российской Федерации и субъекта Российской Федерации; - сдача имущества в аренду; - закрепление имущества в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальных предприятий и учреждений; - проведение капитального ремонта недвижимого имущества; - оказание коммунальных услуг населению. |  |  |  |
| Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации |  | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 |  |
| Количество объектов, не зарегистрированных в муниципальную собственность (объекты казны, бесхозяйное имущество) |  | шт. | 332 | 233 |  |
| Земельные участки, не зарегистрированные в муниципальную собственность, на которых расположены объекты недвижимого имущества, предоставленные на праве хозяйственного ведения муниципальным предприятиям и в бессрочное пользование муниципальным учреждениям |  | шт. | 53 | 51 |  |
| Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев ее развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности | Отсутствие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на имущество муниципального образования: - не позволит вовлечь в хозяйственно-правовой оборот объекты недвижимости; - снизит доходную часть бюджета городского округа; - приведет к проблемам по предоставлению коммунальных услуг населению; - затруднит участие муниципального образования в целевых краевых и федеральных программах. |  |  |  |
| Перечень решаемых программой проблем | - совершенствование системы учета муниципального имущества; - повышение эффективности использования отдельных объектов муниципального имущества; - развитие инфраструктуры рынка земли; - отчуждение муниципального имущества; |  |  |  |
| Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы | государственная регистрация прав на недвижимое имущество, разграничение государственной собственности на землю. |  |  |  |

### Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом:

| Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых программой | Решение задач, указанных в программе осуществляется во взаимодействие комитета по управлению имуществом с комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике, отделом архитектуры и градостроительства, комитетом по ЖКГХЭТС. |
| --- | --- |
| Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели программы в условиях текущей деятельности | Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, технического характера. Масштабность и ресурсоемкость решаемых в рамках Программы задач, требуют согласованного по времени и объемам привлечения средств местного бюджета. |
| Оценка обеспеченности органов МСУ полномочиями по вопросам, решаемым при реализации программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | пп.3 (владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа) п.1 ст.16 (Вопросы местного значения городского округа) # Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". |

## 3. Основная цель и задачи программы

Цель Программы:

Повышение эффективности использования муниципальной собственности муниципального образования городского округа город Новоалтайск.

### Задачи Программы, направленные на достижение ее целей:

| N п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели |
| --- | --- |
| 1 | государственная регистрация прав на недвижимое имущество |
| 2 | разграничение государственной собственности на землю и вовлечение земельных участков в гражданско-правовой оборот |

### Индикаторы, характеризующие решение задач программы:

| N п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Наименование индикатора | Ед. изм. | Итоговое значение индикатора на момент завершения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | государственная регистрация прав на недвижимое имущество | количество свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества и земельные участки; | шт. | 303 |
| 2 | разграничение государственной собственности на землю и вовлечение земельных участков в гражданско-правовой оборот | количество вновь сформированных земельных участков, проданных в собственность либо предоставленных в аренду на аукционах. | кол-во | 60 |

## 4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности

реализации муниципальной программы города

| N п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы | Еди- ницы изме рения | Значение целевых индикаторов по годам |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | государственная регистрация прав на недвижимое имущество | количество свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества и земельные участки; | шт. | 34 | 117 | 23 | 123 | 157 | Эффективное использование объектов недвижимости, ведение единого реестра муниципаль-ной собственности |
| 2 | разграничение государственной собственности на землю и вовлечение земельных участков в гражданско-правовой оборот | количество вновь сформированных земельных участков, проданных в собственность либо предоставленных в аренду на аукционах | кол-во | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | Эффективное использование земель в границах муниципального образования города Новоалтайска |

## 5. Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители |  | Объем финансирования (из средств бюджета городского округа / краевого бюджета /федерального бюджета /внебюджетных источников) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Задача 1 государственная регистрация прав на недвижимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение координационных советов при первом заместителе главы Администрации города | Весь период | Формирование единого подхода в работе (проведение совещаний по мере необходимости). |  | комитет по управлению имуществом, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике; отдел архитектуры и градостроительства; комитет по ЖКГХЭТС |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Техническая инвентаризация объектов недвижимости и благоустройства, регистрация муниципальной собственности, рыночная оценка | Весь период | Наличие технических паспортов и технических планов на объекты недвижимости: 2014 г. – 23 шт.; 2015 г. – 60 шт.; 2016 г. –220 шт. | Увеличение поступления бюджетных средств за счет: - реализации муниципального имущества; - сдачи в аренду имущества. | комитет по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска | 3577 | 85,25 | 2201 | 1274 | 1185 | 1118 |
| 2. | Задача 2 Разграничение государственной собственности на землю и вовлечение земельных участков в гражданско-правовой оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование вновь образованных земельных участков, кадастровый учет, подготовительные работы для продажи на аукционе, в том числе обновление программного обеспечения и обучение специалистов | Весь период | Продажа и сдача в аренду земельных участком по результатам проведенных аукционов: 2014 г. – 20 шт.; 2015 г. – 20 шт.; 2016 г. – 20 шт. | Увеличение поступления бюджетных средств от продажи и сдачи в аренду земельных участков. | комитет по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска, отдел архитектуры и градостроительства. | 7540 | 543,75 | 510 | 1343 | 3115 | 3082 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 11 117 | 629 | 2711 | 2617 | 4300 | 4200 |

## 6. Сводные финансовые затраты по направлениям

муниципальной программы города

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах n года (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Всего финансовых затрат | 11117 | 629 | 2711 | 2617 | 4300 | 4200 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета городского округа | 11117 | 629 | 2711 | 2617 | 4300 | 4200 |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать, каких) |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать, каких) |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета городского округа | 11117 | 629 | 2711 | 2617 | 4300 | 4200 |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать, каких) |  |  |  |  |  |  |  |

## 7. Методика расчета значений индикаторов программы

| N п/п | Наименование индикатора | Формула для расчета значений индикаторов | Описание методики расчета значения индикатора, наименование источников, в которых содержится значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества и земельные участки; | - | Индикатор определяется по количеству полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности |
| 2. | количество вновь сформированных земельных участков, проданных в собственность либо предоставленных в аренду на аукционах. | - | Индикатор определяется по количеству проведенных аукционов по продаже и сдаче в аренду земельных участков. |

## 8. Система управления реализацией программы

Организацию реализации программных мероприятий осуществляет  комитет по управлению имуществом Администрации города:

-   ежегодно разрабатывает план мероприятий по реализации основных направлений программы по разграничению государственной собственности на землю и регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество по городу Новоалтайску и план решения поставленных задач;

- в установленном порядке оформляет и вносит бюджетные заявки для финансирования предусмотренных работ;

-  ежеквартально предоставляет отчет об исполнении программных мероприятий в комитет по финансам, налоговой и кредитной  политике и в комитет по экономической политике и инвестициям;

- размещает информацию в официальном печатном издании города Новоалтайска, на официальном сайте Администрации города Новоалтайска, на официальном сайте торгов Российской Федерации о продаже, сдаче в аренду недвижимого имущества;

- готовит предложения по формированию перечня программных мероприятий, уточняет затраты по программным мероприятиям (в случае необходимости вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы);

- координирует деятельность участников Программы.

Иные органы местного самоуправления города Новоалтайска, обозначенные в  программе как исполнители основных мероприятий,  участвуют в реализации мероприятий Программы в части вопросов, отнесенных к их компетенции, представляют информацию и оказывают организационную помощь комитету по управлению имуществом Администрации города.